Приложение к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от 02 ноября  2010г. № 2-38/399

Информация о ходе выполнения городской целевой программы «Совершенствование  организации питания учащихся в общеобразовательных  учреждениях городского округа  город Салават Республики Башкортостан на 2009 – 2012 годы»

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.09.2009 №2-26/222 принята городская целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2009-2012 годы». Главная цель данной программы – сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества питания учащихся общеобразовательных учреждений.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия.

Обеспечиваются бесплатным питание учащиеся из многодетных малообеспеченных семей. Из бюджета Республики Башкортостан выделяется сумма 20,87 руб. в день на каждого ребенка. В нашем городе все дети из таких семей получают 2-х разовое горячее питание. Объем финансирования из республиканского бюджета на данное мероприятие в 2009 году составил 1,1 млн.руб. за 9 месяцев 2010г. 0,8 млн.руб.

Обеспечиваются дотационным питанием учащиеся общеобразовательных учреждением из бюджета городского округа в соответствии с ежегодно принимаемым постановлением главы Администрации городского округа. В 2009г. получали бесплатное горячее питание 2 248 учащихся, для этого из городского бюджета выделено 11,4 млн.руб. В этом году бесплатно питаются 2 026 учащихся, за 9 месяцев из бюджета города на эти цели выделено 5,5 млн.руб.

Производятся компенсационные выплаты на удорожание стоимости питания в размере 2,50руб. в день на одного ученика. Источник финансирования данного мероприятия – бюджет городского округа. В 2009г. выделено 4,8 млн. руб., за 9 месяцев 2010г. – 2,6 млн. руб.

В общеобразовательных учреждениях  проводятся дни «Сладкоежки» с выставкой-продажей сладких блюд, кондитерских изделий, витаминные дни с расширенным ассортиментом натуральных овощей, фруктов, натуральных соков, витаминизированной молочной продукции. В рамках Года Республики с целью сохранения национальных традиций  в индустрии питания Республики Башкортостан с 26.04.10 по 07.05.10 г. во всех столовых  общеобразовательных школах г. Салавата проведены «Дни башкирской кухни».

На укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений программой в 2009г. была запланировано 6,3 млн.руб., но было выделено из бюджета города 2,5 млн. руб. на приобретение и ремонт торгово-технологического оборудования и мебели для пищеблоков. Так же был запланирован капитальный и текущий ремонт школьных столовых на сумму 1,3 млн.руб. Данная сумма из городского бюджета не выделена. За 9 месяцев 2010г. была приобретена столовая мебель за счет спонсорской помощи на сумму 0,2 млн.руб. и за счет средств бюджета города проведен капитальный и текущий ремонт школьных столовых на сумму 0,2 млн.руб.

Проводятся мероприятия по внедрению в пользование при  организации питания обучающихся кухонной посуды и столовых  приборов из нержавеющей стали. В 2009 г. приобретение составило на сумму 600 тыс.руб., на 01.10.2010 г. приобретено на сумму 350 т.р., до конца года  планируется приобретение посуды еще на 350 тыс.рублей.

На 2010 год запланировано приобретение  специализированного   автотранспорта марки ГАЗ – «Валдай» - термофургон грузоподъемностью 3,5 тн для доставки  пищевых продуктов в школьные столовые. При наличии прибыли ориентировочно планируется приобрести в декабре 2010 г.

В общеобразовательных учреждениях постоянно проводится мониторинг за состоянием здоровья обучающихся, обеспеченностью их необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания. При составлении  примерного  12 дневного меню завтраков и обедов с целью  обеспеченности необходимыми  пищевыми веществами учитывается соотношение белков, жиров и углеводов. В питании  используется хлеб пшеничный с добавлением витаминно-минеральной  добавки «Колосок», кисель и напиток «Золотой шар» с комплексом  витаминов, для витаминизации  используется  витамин «С». В питании детей используются продукты согласно «Рекомендованному  набору  пищевых продуктов для обучающихся в образовательных  учреждениях» СанПиН 2.4.5.2409-08 с наличием сертификатов, качественных удостоверений. Контроль за качеством поступающих  продуктов ведется  специалистами  технологической санитарно-пищевой  лаборатории МУП «Общепит» г. Салавата.

Обеспечение соблюдения в школьных пищеблоках 24-дневного перспективного меню с выходом готовых блюд в соответствии с  физиологическими нормами питания частично не выполнен из-за низкой стоимости завтраков и обедов, установленной согласно постановлению Администрации ГО г. Салават РБ № 1971-п от 09.09.09 г.  «Об  организации питания  учащихся в общеобразовательных школах», с 01.09.2009 г. Для обеспечения  выполнения данного пункта предполагается  увеличение стоимости питания минимально:  завтрак - с 11 до 14 рублей, обед - с 28,7 до 35 рублей.

Для организации щадящего  питания обучающихся в перспективное меню включены щадящие блюда, предусмотренные  сборником  рецептур  для общеобразовательных  школ с включением  диетических блюд, исключающих жарение, использование запрещенных продуктов.

По координации обучения и повышения  квалификации кадров через высшие и средние специальные учебные заведения в феврале  2010 г. проведено  обучение поваров школьных столовых преподавателем  ГУП «Учебно-курсового комбината  общественного питания» г. Уфы. Стоимость затрат составила 60 тысяч рублей. Все повара школьных столовых повысили или подтвердили свою квалификацию.

В целях формирования культуры школьного питания  разрабатываются и внедряются учебно-просветительские программы формирования у учащихся знаний о принципах здорового питания, используется профессионально наглядная реклама правильного питания, проводится разъяснительная работа с родителями обучающихся о важности рационального сбалансированного питания для детского организма.

Проводимые мероприятия программы позволят сохранить и укрепить здоровье детей и подростков, обеспечить обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа высококачественным, безопасным, сбалансированным питанием, вырастить здоровое поколение.

Исполнение городской целевой программы «совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2009-2010 годы» за 2009 год и 9 месяцев 2010 года.

| П/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2009 | Факт 2009 |  |  | План 2010 | Факт 9 мес.2010 |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-управленческие мероприятия по реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей | 2009-2012 | 1,4 | 1,1 |  |  | 1,6 | 0,8 | Отдел образования администрации городского округа. |  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |
| 1.3 | Обеспечение дотационным питанием учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с ежегодно принимаемым постановлением главы администрации городского округа | 2009-2012 | 10,3 | 11,4 |  |  | 10,5 | 5,5 | Отдел образования администрации городского округа. |  |  |  | Бюджет городского округа |  |
| 1.4. | Компенсационные выплаты на удорожание стоимости питания в день на одного учащегося в течение учебного года | 2009-2012 | 6,8 | 4,8 |  |  | 7,1 | 2,6 | Отдел образования администрации городского округа. |  |  |  | Бюджет городского округа |  |
| 1.5. | Организация работы столовых и буфетов в общеобразовательных учреждениях по субботним дням. | 2009-2012 | 1,2 | - |  |  | 1,4 | - | Отдел образования, Организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  | Бюджет городского округа |  |
| 1.6. | Обеспечение бесплатным молоком учащихся 1-4 классов | 2009-2012 | нет |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации городского округа |  |  | Бюджет городского округа |  |  |
| 1.7. | Повышение процента охвата горячим питанием учащихся старших классов с учетом льготной категории обучающихся и получающих питание за родительские средства через дополнительно открываемые мини-линии раздачи | 2009-2012 | 2009г.-82% 2010г.-82% |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Проведение в образовательных учреждениях дней «Сладкоежки», дней национальной кухни, витаминных дней с расширенным ассортиментом натуральных овощей, фруктов, соков, витаминизированной молочной продукции. | 2009-2012 | проводятся |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Изучение организации питания обучающихся в образовательных учреждениях путем проведения опросов, анкетирования и т.п. в целях корректировки рациона питания учащихся. | 2009-2012 | проводятся |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 19,7 |  | 17,3 |  | 20,6 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие материально-технической базы предприятий школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений: | 2009-2012 | 6,3 | 2,5 |  |  | 9,5 | 0,,63 | Отдел городского хозяйства и строительства, отдел образования, отдел образования администрации городского округа |  |  | Бюджет городского округа |  |  |
|  | - подготовка проектов на проведение реконструкции помещений школьных столовых; |  | 1 | - |  |  | 1,2 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный и текущий ремонт школьных столовых |  | 1,3 | - |  |  | 2,9 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение торгово-технологического оборудования, мебели для школьных столовых и инвентаря; |  | 2,7 | 2,3 |  |  | 3,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт торгово-технологического оборудования. |  | 1 | 0,2 |  |  | 1,6 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение и установка питьевых фонтанчиков в общеобразовательных учреждениях | 2009-2012 | 0,3 | - |  |  | 0,3 | - | Отдел городского хозяйства и строительства, отдел образования администрации городского округа. |  |  | Бюджет городского округа |  |  |
| 2.3. | Контроль за вводом школьных столовых при школах новостройках | 2009-2012 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства и строительства, отдел образования, ТОТУ Роспотребнадзора по РБ в гг. Салават, Ишимбай и Ишимбайский р-н (по согласованию), организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Внедрение в пользование при организации питания обучающихся кухонной посуды и столовых приборов из нержавеющей стали. | 2009-2012 | 0,6 | - |  |  | 0,7 | - | Отдел образования, Организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |
| 2.5 | Внедрение компьютерных систем на предприятиях, занимающихся организацией школьного питания, по бухгалтерском учету и ведению технико-технологической документации. | 2009-2012 | 0,5 | - |  |  | 0,5 | - | Организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  | Собственные средства предприятия |  |  |
| 2.6 | Приобретение специализированного автотранспорта марки Газ – «Валдай» - термофургон грузоподъемностью 3,5тн для доставки пищевых продуктов в школьные столовые | 2009-2012 | - | - |  |  |  | - | Организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  | Собственные средства предприятия |  |  |
|  | Итого |  | 7,4 | 2,5 |  |  | 10,2 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг за состоянием здоровья обучающихся, обеспеченностью их необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании. | 2009-2012 | проводится |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения, отдел образования, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка и согласование с ТО ТУ Роспотребнадзора по РБ в гг. Салават, Ишимбай и Ишимбайский район примерных вариантов меню, сбалансированных по энергетическим затратам детей и подростков разных возрастов для организации питания в общеобразовательных учреждениях | 2009-2012 | согласуются |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения, отдел образования администрации городского округа, ТО ТУ Роспотребнадзора по РБ в гг. Салават, Ишимбай и Ишимбайский район, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Своевременная подготовка столовых образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями | 2009-2012 | проводится |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация целевых проверок по вопросам организации школьного питания в соответствии с действующими нормативными документами | 2009-2012 | проводятся |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечение соблюдения в школьных пищеблоках 24-дневного перспективного меню с выходом готовых блюд в соответствии с физиологическими нормами питания | 2009-2012 | Без финансирования |  |  |  |  |  | ТО ТУ Роспотребнадзора по РБ в гг. Салават, Ишимбай и Ишимбайский район, отдел образования администрации городского округа, руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Совершенствование системы ведомственного контроля за организацией школьного питания в образовательных учреждениях | 2009-2012 | Осуществляется контроль |  |  |  |  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Организация щадящего питания обучающихся с включением диетических блюд и максимальным сохранением пищевой ценности и качества производимых блюд за счет применения современных технологий приготовления и современного технологического оборудования. | 2009-2012 | организуется |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения, отдел образования, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Использование при производстве готовых блюд и кулинарных изделий для питания детей и подростков экологически чистой продукции: - с повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной микронутриентами; - с подтвержденными экологическими характеристиками; - не содержащей генномодифицированных компонентов - йодированной солью, - продуктами обогащенными железом. | 2009-2012 | Осуществляется контроль |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения, отдел образования администрации городского округа, ТО ТУ Роспотребнадзора по РБ в гг. Салават, Ишимбай и Ишимбайский район |  | Бюджет городского округа |  |  |  |
| 3.9. | В целях профилактики полигиповитаминозов у детей и подростков проводить витаминизацию блюд, организацию витаминных столов и профилактику авитаминозов витаминными препаратами. | 2009-2012 | Блюда витаминизируются |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения, отдел образования, ТО ТУ Роспотребнадзора по РБ в гг. Салават, Ишимбай и Ишимбайский район, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  | Бюджет городского округа |  |  |  |
| - Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Координация обучения и повышения квалификации кадров через высшие и средние специальные учебные заведения. | 2009-2012 | организовано |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  | Собственные средства предприятия |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение обучения инженеров-технологов и персонала школьных столовых по вопросам, связанным с производством и использованием продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами. | 2009-2012 | организовано |  |  |  |  |  | Отдел образования, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  | Бюджет городского округа, собственные средства организации |  |  |  |
| 4.3. | Проведение информационно-практических семинаров с показом мастер-классов для работников предприятий школьного питания | 2009-2012 | организовано |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| - Совершенствование системы управления организацией школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание Координационного Совета по организации школьного питания в городском округе город Салават | 2009 | создана |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения, отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение совещаний по проблемам организации школьного питания и мерах по взаимодействию структур, его обеспечивающих | 2009-2012 | проводятся |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения, отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка, ТО ТУ Роспотребнадзора по РБ в гг. Салават, Ишимбай и Ишимбайский район, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение мониторинга школьного питания по следующим вопросам: | 2009-2012 | Проводится мониторинг |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  | - об охвате учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием; | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о состоянии сети школьных пищеблоков, способах организации школьного питания; | 2009-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обеспечении пищеблоков мебелью и оборудованием | 2009-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Разработка программы повышения квалификации управленческого персонала, обеспечивающего контроль за организацией школьного питания | 2009 | нет |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Создание страниц школьных сайтов, освещающих проблемы школьного питания | 2009 | нет |  |  |  |  |  | Руководители общеобразовательных учреждений; информационно-аналитический отдел администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| - Формирование конкурсной системы выявления лидеров организации школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование размещения муниципального заказа на поставку продовольствия, оказание услуг по организации школьного питания для нужд дошкольных и школьных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и настоящей программой | 2009-2012 | Размещение ежеквартально |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Организация конкурсов профессионального мастерства по выявлению лидеров в организации школьного питания | 2009-2012 |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел торговли, анализа и прогнозирования потребительского рынка администрации городского округа, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  | Бюджет городского округа организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование культуры школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и внедрение учебно-просветительской программы формирования у учащихся знаний о принципах здорового питания для преподавания в рамках естественно-научных дисциплин. | 2009-2012 | проводится |  |  |  |  |  | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Обобщение и распространение положительного опыта организации качественного и правильного питания школьников в общеобразовательных учреждениях г. Салават | 2009-2012 | проводится |  |  |  |  |  | Отдел образования, организация, предоставляющая услуги в питании учащихся |  |  |  |  |  |
| 7.3 | В целях пропаганды правильного питания использование профессиональной наглядной рекламы в столовых образовательных учреждений. | 2009-2012 |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, отдел здравоохранения |  | Бюджет городского округа |  |  |  |
| 7.4 | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся о важности рационального сбалансированного питания для детского организма | 2009-2012 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 27,1 | 19,8 |  |  | 31,2 | 9,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: Бюджет РБ Бюджет городского округа Собственные средства предприятий |  | 1,4 24,6 1,1 | 1,1 18,7 |  |  | 1,8 27,5 1,9 | 0,8 8,73 |  |  |  |  |  |  |