Приложение №1

к решению Совета

городского округа город Салават Республики Башкортостан

от  29 апреля  2011г. № 2-45/488

Об исполнении

Программы по реализации основных положений Послания Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан «Дальнейшая модернизация Башкортостана: путь к благополучию  и  процветанию  в XXI веке (О положении в республике и основных направлениях ее развития в 2010 году)» на 2010 год по городскому округу город Салават Республики Башкортостан

| № п/п | Основные направления Программы | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Итоги выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Модернизация экономики городского округа | Реализация Программы «Инвестиционное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2009-2020 годы», утвержденной решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 22.10.2009г. №2-28/251 | В течение года | В связи с экономическими кризисными явлениями многие мероприятия Программы «Инвестиционное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2009-2020 годы» не были и не будут реализованы. В настоящее время разработана Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы. |
|  |  | Реализация инновационных проектов, утвержденных постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 14.04.2009 года №567-п «Об утверждении реестра инновационных проектов по предприятиям городского округа город Салават Республики Башкортостан» | В течение года | Выполняется ежегодный мониторинг выполнения инновационных проектов |
| 2. | Развитие строительного комплекса | Строительство детского сада в микрорайоне 94-95 на 150 мест | IY квартал | Выделены средства из республиканского бюджета в объеме 1,5 млн. рублей на проектно -изыскательские работы детского сада на 220 мест в МР-3 городского округа город Салават Республики Башкортостан |
|  |  | Строительство инженерных сетей в жилом районе «Юлдашево» и поселке «Желанный», планируемые затраты 1,5 млн.рублей | В течение года | Ввиду отсутствия заключения Главгосэкпертизы Республики Башкортостан по проекту «Корректировка проекта электроснабжения ЖР «Юлдашево»» на момент подачи заявок на финансирование, строительство сетей электроснабжения не было осуществлено |
| 3. | Реформирование жилищно-коммунального хозяйства | Подача заявки на предоставление финансовой поддержки Республике Башкортостан за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | IY квартал | В ходе реализации программы по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17.05.2010г. г. № 186 «Об адресной программе Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» в 2010 год освоено 79108,9 тыс. руб. В программу включено 17 многоквартирных домов, общей площадью 76348,40 кв.м. Количество жителей, зарегистрированных в МКД - 2667человек. Из общей суммы средств направлено: на ремонт инженерных сетей - 37929,4 тыс. руб. на ремонт крыш -1027,8тыс. руб. на замену лифтового оборудования -40151,8 тыс.руб. На всех многоквартирных домах выполнена замена лифтового оборудования (общее количество 30 единиц), на 15 МКД - ремонт инженерного оборудования с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, на 2 МКД - ремонт крыши. |
|  |  | Участие в Республиканской программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 гг. | IY квартал | На территории городского округа город Салават РБ 56 многоквартирных домов, признаны в установленном порядке аварийными. Участие городского округа город Салават Республики Башкортостан в реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило в рамках Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 год, Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы переселить граждан из 53 аварийных МКД (10 и 43 соответственно). Три аварийных многоквартирных дома расселены за счет муниципального жилищного фонда. |
|  |  | Установить общедомовые приборы учета отпуска тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии в 388 многоквартирных домах | В течение года | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета для отпуска ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов в 2010 г. в 141 многоквартирном доме С учетом корректировки МЖКХ РБ вместо 388 МКД были установлены приборы учета в 141. |
| 4. | Развитие дорожного комплекса | Провести: капитальный ремонт дорог на площади 9,3 тыс.кв. метров, тротуаров на площади 11,6 тыс.кв.метров. Сумма затрат 11,1 млн.рублей; текущий ремонт дорог на площади 103 тыс.кв.метров, затраты составят 6,0 млн.рублей | В течение года | За 2010 год проведен: капитальный ремонт дорог на площади 5221,2 м2 на сумму 4421,26 тыс. рублей, тротуаров 12889,0 м2 на сумму 3341,27 тыс.рублей; текущий ремонт дорог на площади 9719,22м2 на сумму 3690,55тыс.рублей. |
| 5. | Торговая отрасль | Реализация Федерального закона «О торговле» от 28.12.2009 года №81-ФЗ: строительство и реконструкция объектов торговли и общественного питания; организация и проведение ярмарок-продаж субъектами малого и среднего предпринимательства | В течение года | Увеличение розничного товарооборота на 101,4 % в сопоставимых ценах, по сравнению с 2009 годом. Введено 17 объектов торговли, торговой площадью 4711 кв.м., в том числе реконструировано 5 объектов. Создано 214 рабочих мест для жителей города. За 2010 год предприятиями торговли проведены более 100 выставок – ярмарок в магазинах розничной торговли в тесном взаимодействии с оптовой торговлей и предприятиями перерабатывающей промышленности, целью которых является пропаганда и продвижение продукции отечественных товаропроизводителей. Проведение выставок-продаж в предприятиях города также благоприятно сказывается не только на увеличение розничного товарооборота предприятий, повышению их имиджа, но и более глубокому изучению ассортимента реализуемых товаров населению. В целях удовлетворения спроса горожан на высококачественные товары и продвижения товаров республиканского товаропроизводителя Администрация городского округа содействует развитию: - фирменной торговли; (ООО «Салаватский пищевик», ИП Борзенко В.В., ООО ТД «Ортикон», ООО ТД «Башспирт», ООО «Уральский купец»). - организации торговли без посредников |
| 6. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Участие субъектов малого предпринимательства в конкурсах на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд | В течение года | Субъекты малого предпринимательства активно участвуют в конкурсах на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных учреждений. В 2010 году для малого бизнеса было проведено 46 аукционов на сумму 58 453,3 тыс. рублей и 6 запрос котировок на сумму 2 236,0 тыс. рублей. |
|  |  | Освещение деятельности субъектов малого бизнеса в городских и республиканских средствах массовой информации | В течение года | Деятельность субъектов малого бизнеса регулярно освещается в следующих средствах массовой информации: республиканские газеты: «Новости торговли», «Бизнес-обзор»; городские газеты: «Выбор», «Салауат», «Уныш», «Салаватский нефтехимик», «Альтернатива», «Регион», «Ортикон» и другие; ООО телерадиокомпания «Галстрир-ТВ», ООО «Телеконтур», МУ телекомпания «Салават». На страницах газеты «Выбор» организованы постоянно действующие рубрики «В защиту малого бизнеса», «Есть идея», «Как нас обслуживают». Более 60 публикаций посвящены деятельности субъектов малого бизнеса. На канале «Телеконтур» еженедельно ведется рубрика «Что новенького». Жители города получают различную информацию о деятельности предпринимателей. Телекомпания «Салават» систематически проводит репортажи и интервью с предпринимателями города. |
| 7. | Экология | Реализация городской целевой программы «Экология и природные ресурсы », утверждённой решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 26.02.2009г.№2-17/154 | В течение года | Из 44 намеченных мероприятий выполнено 30 мероприятий, ведутся работы по 8 мероприятиям. Дополнительно выполнено 23 природоохранных мероприятия. Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия составила 290,8 млн. руб. В результате выполненных мероприятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 207,224 т/год. |
| 8. | Мобилизация доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | Сокращение недоимки по налогам и неналоговым платежам в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан | В течение года | С целью снижения по городскому округу недоимки по налоговым и неналоговым платежам проводятся заседания комиссии по взысканию задолженности в бюджет. За 2010 год было проведено 21 заседание комиссии. Оформляются в адрес администратора запросы по принятию мер по сокращению задолженности, увеличению собираемости и выполнения плановых заданий |
|  |  | Экономия бюджетных расходов и определение путей их сокращения | В течение года | В течение 2010 года объединены МУ ГБ№ 1 и МУ «ГБ № 2» в МУ «ГБ», МОУ лицей № 10 и МОУ СОШ № 12 объединены в лицей № 1. Постоянно ведётся работа по сокращению расходов, с целью экономии бюджетных средств. |
|  |  | Разработка и утверждение нормативов потребления топливно-энергетических и других материальных ресурсов для бюджетных учреждений городского округа | В течение года | В целях оптимизации расходов по потреблению топливно-энергетических и других материальных ресурсов в течение 2010 года проведены работы по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя, которые позволяет сэкономить до 10% бюджетных средств, предусмотренных на оплату тепло/энергии. |
|  |  | Реструктуризация бюджетной сети городского округа | В течение года | В течение 2010 года в ходе выполнения плана мероприятий по созданию автономных учреждений 11 учреждений переведены в автономные учреждения путём изменения типа существующего бюджетного учреждения и 2 учреждения как вновь образованные автономные учреждения. |
| 9. | Образование | Развитие учительского потенциала в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | В течение года | В 2010 году аттестовано1090 педагогических и руководящих работников, из них: - 451 человек (41%) аттестованы на высшую квалификационную категорию; - 387 (36%)- на первую; - 252 (23%) - на вторую квалификационную категорию. Курсы повышения квалификации прошли 622 педагога. 25 педагогических работников получили дипломы переподготовки по специальности «Менеджмент организации. Управление персоналом», 20 работников продолжают обучение. Проведено 55 семинаров,11 методических дней, республиканская НПК по химии. Работали 80 творческих групп, 30 городских методических объединений. 15 педагогических работников получили санаторно-курортные оздоровительные путевки. Из социального жилья выделены 3 квартиры работникам образования. |
|  |  | Поддержка талантливых детей в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | В течение года | Успеваемость школьников составляет 99,4 %, что выше на 0,2 % по сравнению с 2009 годом, качество- 48,6%, что на 3,2% выше, чем в прошлом учебном году. По итогам республиканских олимпиад и III (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся города 5 победителей и 37 призеров в двадцати предметных олимпиадах. По доле обучающихся 9-11 классов, занявших призовые места на республиканских олимпиадах среди городов республики, Салават занимает первое место, а на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников -3 место. С целью пропаганды достижений школьников издан сборник «Итоги Всероссийской олимпиады школьников в городском округе г.Салават», проведены День науки и праздник «Умники и умницы», где чествовались победители и призеры олимпиад и конкурса исследовательской деятельности учащихся в рамках Малой академии наук школьников. 10 одаренных школьников города получали стипендию главы Администрации, 2 школьника –стипендию Президента РБ. |
|  |  | Обновление общеобразовательных стандартов в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | В течение года | Проведен круглый стол для руководителей ОУ, УДО и заместителей директоров по УВР, где были обсуждены вопросы перехода на новые образовательные стандарты в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 31 учитель начальных классов прошел курсы повышения квалификации по ФГОС на базе ГОУ СПО Салаватский педагогический колледж. 38 педагогических и 93 руководящих работника ОУ и УДО посетили семинары по актуальным проблемам введения ФГОС на базе центра «Инноватика» БГУ, получили сертификаты. 11 учителей начальных классов посетили семинары по ФГОС на базе Института развития образования РБ. Все ОУ обеспечены дисками, содержащими подробную информацию о ФГОС. Все ОУ обеспечены Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ для начальной школы. |
| 10. | Отдел опеки и попечительства | Подготовка, издание буклета для граждан о формах семейного устройства (опека, попечительство, приемная семья, патронат, усыновление) | В течение года | В течение года были изданы буклеты для повышения уровня информированности по вопросам опеки и попечительства. |
|  |  | Проведение городского фестиваля «Добрый вечер, семья!» для приемных и патронатных семей | II квартал | Возрождение нравственных ценностей Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля и воспитание нравственных качеств личности |
|  |  | Проведение городского конкурса опекунов, попечителей, приемных патронатных семей | IY квартал | Проведение конкурса предполагает анализ и оценку: • вклада семьи в воспитание и обучение детей, используемых при этом средств и методов; • условий проживания детей в семье; • достижений детей, их воспитанности и развития |
| 11. | Здравоохранение | Открыть структурные подразделения центральной районной аптеки №118 филиал ГУП «Башфармация» РБ в лечебных учреждениях МУ «Горбольница №1», МУ «Детская горбольница», ООО «Медсервис» | II квартал | Открыты аптечные пункты аптеки №118 филиал ГУП «Башфармация» РБ в лечебно- профилактических учреждениях города: МУ «Городская больница», МУ «Детская городская больница», МАУ КВД, МУ СГРД. Аптечный пункт аптеки №118 филиал ГУП «Башфармация» РБ не открыт в ООО «Медсервис». |
|  |  | Развернуть пять коек социальной направленности в онкологическом отделении МУ «Горбольница №2» | II квартал | В связи с отсутствием финансирования не были развернуты пять социальных коек в онкологическом отделении МУ «Городская больница» |
| 12. | Социальная защита населения | Внедрение проекта «Социальная карта Башкортостана» | В течение года | УТ и СЗН принято и оформлено документов на получение социальной карты 16340 чел., выдано населению 12772 социальные карты. В городе действуют банковское, дисконтное, транспортное, пенсионное приложения. |
|  |  | Социальная поддержка старшего поколения, инвалидов и малообеспеченных граждан | В течение года | Проводилась работа по назначению и выплате социального пособия малоимущим гражданам. Средняя численность получателей социального пособия с учетом членов семьи составила 940 человек. Выплачено из республиканского бюджета 1438,6 тыс. рублей. Оказана материальная помощь по линии Минтруда РБ 415 малоимущим горожанам на общую сумму 824,3 тыс. рублей. Выплачена ежемесячная денежная компенсация (ЕДК): -в соответствии с Федеральным законом «Об инвалидах» всего 9122 получателям на общую сумму 55389,9 тыс. рублей; -в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» всего 2414 получателям на общую сумму 16217,2 тыс. рублей; -в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» всего 14052 получателям на общую сумму 79425,5 тыс. рублей. Во исполнение Федерального Закона № 122-ФЗ произведены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 17931 получателям на общую сумму 65230,2 тыс. рублей. Произведены доплаты к пенсиям 36 инвалидам ВОВ, 47 женщинам-участницам ВОВ, 439 гражданам, имеющим почетные звания, 580 почетным донорам, 4 инвалидам боевых действий на общую сумму 3934,0 тыс. рублей. Выплачена ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) на оплату коммунальных услуг, оплату электроэнергии и т.д. 271 многодетным семьям, в них 1447 детей, на сумму 906,0 тыс. рублей. 217 школьников из многодетных семей получили бесплатные транспортные карты, 1023 ребенка в возрасте до трех лет из малоимущих семей воспользовались бесплатными продуктами детского питания в молочной кухне. Произведены выплаты ежемесячного пособия на детей до 16 (18) лет на 6309 детей на общую сумму 11956,5 тыс. рублей, ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом на сумму 824,1 тыс. рублей, ежемесячные пособия отдельным категориям многодетных семей, имеющим 4-х и более детей на сумму 1117,1 тыс. рублей. Выплачено социальное пособие на погребение 238 неработающих граждан на сумму 1094,8 тыс. рублей. |
| 13. | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Подготовка пакетов документов на предоставление жилищных сертификатов ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет после 1 марта 2005 года | В течение года | Обеспечили жильем 29 ветеранов. Приобретено 1523,7кв.м жилья на сумму 29 023 200 руб. |
| 14. | Подготовка кадров | Разработка и принятие программы развития муниципальной службы в администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2013 годы Разработка и принятие программы организации деятельности по подготовке резерва кадров на 2011-2014 | 1 квартал В течение года | - . Принятие: - распоряжения от 20.09.2010г. № 794-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, предусмотренного статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»; - постановления от 31 марта 2010г. «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; - распоряжение от 21.10.2010г. № 906-р «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов»; - Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в городском округе город Салават Республики Башкортостан (решение Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 28.04.2010г. № 2-35/338); - Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы городского округа город Салават Республики Башкортостан (решение Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 28.04.2010г. № 2-35/337); - постановления от 22.07.2010г. № 1691-п «Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя)о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений». 2. Организация представления и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих. 3. Проведение аттестации муниципальных служащих. 4. Проведение квалификационного экзамена. - Создание единого электронного банка данных резерва. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки лиц, зачисленных в резерв |
| 15. | Поддержка культуры | Проведение праздничных торжеств, посвященных 65 – годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | II-Ш квартал | С целью патриотического воспитания подрастающего поколения, в знак признательности и уважения ветеранам Великой Отечественной войны в течение 2009- 2010 годов в городе Салават проходил Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 65- годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в его рамках проходили Республиканский и городской фестивали народного творчества Лучшие творческие коллективы города приняли участие в Республиканских гала концертах в г.Стерлитамак и г. Уфа, где были удостоены высоких наград. Традиционно, 9 Мая на стадионе им. 50 – летия Октября проходил парад и театрализованное представление, посвященные Дню Победы, по главным центральным улицам города было организовано торжественное «Шествие победителей», которых встречали и приветствовали цветами, транспарантами, флажками, шарами горожане – взрослые, молодежь и дети. В учреждениях культуры города проводились тематические вечера с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тематические выставки художников города и выставки детских рисунков, фотовыставки, встречи с ветеранами, концерты, вечера музыки, выставки книг, литературные беседы, литературно – музыкальные вечера, лектории, викторины, конкурсы и много других мероприятий, посвященных Дню Победы. Организовывались благотворительные сеансы с показом тематических фильмов в КДЦ «Агидель» и кинокомплексе «Октябрь». Проведены мероприятия в рамках встречи пропагандистской информационной группы ветеранов Великой Отечественной войны агитпоезда «65 лет Великой Победы». Был организован концерт участников пропагандистской информационной группы ветеранов совместно с самодеятельными артистами города. С большим размахом прошли мероприятия на мемориальном комплексе «Земля Юрматы» 8 мая 2010 года, где был организован митинг, установлена капсула с грунтом братской могилы наших земляков из Белоруссии, были организованы соревнования и показательные выступления мотокроссменов, соревнования по национальной борьбе, праздничный концерт, показательные выступления лучников, парашютистов, встреча участников автопробега, организовано вручение георгиевских ленточек и др. |
| 16. | Развитие физической культуры, спорта и туризма | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных Году Республики – 0,3 млн.руб. | В течение года | Проведено 17 чемпионатов и первенств города , в которых приняло участи 2450 человек. Проведение городской Спартакиады по месту жительства, посвященной Году Республики, по 16 видам, в них приняло участие 1550 человек. |
|  |  | Организация туристических походов, слетов и спортивно-оздоровительных лагерей – 1,8млн.руб. | II-III квартал | В 57 выездных и городских летних спортивных лагерях отдохнуло 1642 чел. |
|  |  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвящённых 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 0,3 млн.руб. | В течения года | Проведение городской Спартакиады трудящихся, посвященной 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне по 14 видам спорта, в них приняло участие 1950 чел. |
| 17. | Поддержка и развитие молодёжных инициатив | Проведение акции «Весенняя неделя добра» | II квартал. | В рамках акции «Весенняя неделя доброты» были проведены посещение ветеранов, вручение поздравительных открыток, изготовление и распространение боевых листков, посвященных Великой Победе. Организация праздничного концерта и чаепитий для ветеранов. Организация выставки «Наши герои». Всего приняли участие 519 подростков и студентов, помощь оказана 249 ветеранам ВОВ и труженикам тыла. |
|  |  | Проведение акции «Спасибо за мир» | II квартал. | В рамках республиканской акции «Спасибо за мир!», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне учащимися общеобразовательных школ города были проведены встречи с ветеранами и тружениками тыла. Дети организовывали чаепития и самодеятельные концерты, производили уборку квартир ветеранов, приобретали для них продукты питания, вручали памятные подарки и открытки, сделанные своими руками. За время проведения акции из 500 ветеранов ВОВ и тружеников тыла было охвачено всесторонней помощью 249 пожилых людей. Всего в акции приняли участие около 600 детей и подростков от 9 до 17 лет. |
|  |  | Проведение акции «Чистая река», «Зеленый субботник»-28 тыс.руб. | II-III квартал | Согласно постановлению главы администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 25 сентября 2009г. №2061-п 29 апреля 2010г. в районе реки Белая была проведена экологическая акция «Чистая река». Был организован вывоз мусора с территории реки Белая. В мероприятии приняли участие 495 подростков – учащихся 9-ти учреждений начального и среднего профессионального образования. |
| 18. | Средства массовых коммуникаций | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках: 65-летия Победы в Великой Отечественной войне; Года Республики; Года учителя; Третьего Всемирного Курултая башкир | В течение года | В городских газетах «Выбор» и «Салауат», телекомпаниях «Телеконтур» и «Салават», городском радио созданы постоянные рубрики «Год Республики» и «Год учителя». Выпущена книга «Салават-город, рожденный Победой» - посвященный 65-летию Победы в ВОВ, тиражом 700 экземпляров. Подготовлен дизайн-макет книги «Культурные традиции города Салават». Изготовлено и размещено на территории городского округа 30 баннеров с символикой 65-летия Победы в Великой Отечественной войне; Года Республики; Года учителя; Третьего Всемирного Курултая башкир. |
|  |  | Информирование населения о социально-экономическом развитии городского округа | В течение года | В средствах массовой информации регулярно освещались вопросы реализации промышленной политики региона и наиболее значимых инвестиционных проектов, в городских газетах и журналах опубликовано 28 статей и очерков, на местном радио и телевидении по данной тематике подготовлено 36 сюжетов и репортажей. |
| 19. | Электронный Башкортостан | Размещение на официальном сайте Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан электронных пакетов документов | В течение года | Регулярно обновляется информация на официальном сайте Администрации www.salavat.ru по мере поступления электронных пакетов документов. |
|  |  | Внедрение программы «Дело» в структурных подразделениях Администрации городского округа и муниципальных учреждениях | В течение года | Программа внедрена во всех структурных подразделениях Администрации в августе 2010 года. |
|  |  | Разработать и утвердить паспорт информатизации городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2012 годы | III квартал | Паспорт не разработан в связи с отсутствием источников финансирования. |