Приложение

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 20 июня 2011г.  № 2-46/522

Информация о ходе выполнения за 2010г. городской целевой программы

«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2009 – 2012 годы»

Городская целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2009-2012 годы» принята Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.09.2009                       № 2-26/222.

Главная цель данной программы – сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества питания учащихся общеобразовательных учреждений.

В городе Салавате обучаются 13788 учащихся в 21 образовательных учреждения. В 19 имеются столовые, помещения которых соответствуют санитарным нормам, оснащенные торгово-технологическим оборудованием, в 2-х школах имеются столовые – раздаточные.

Горячим питанием охвачены - 82% учащихся,

Бесплатно питаются – 2139 или 20,9% учащихся;

В рамках программы в 2010 году проведены следующие мероприятия.

Раздел 1 Организационно-управленческие мероприятия по реализации программы

П. 1.2 Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей.

Финансирование из республиканского бюджета на обеспечение бесплатным питание учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей в 2010 году планировалось в сумме 1,6млн.руб, фактически израсходовано 1,2млн.руб., снижение составило 0,4млн. руб. Уменьшение суммы произошло по следующим факторам:

- Уменьшилось количество учащихся на 170 чел, в том числе из многодетных семей (2009г. – 13958);

- Уменьшилось количество семей подавших заявление на бесплатное питание.

- Из бюджета Республики Башкортостан определена сумма 23,74 руб. в день на каждого ребенка.

Подготовлено и принято постановление главы Администрации по обеспечению бесплатным питание учащиеся из многодетных малообеспеченных семей.

П.1.3 Обеспечение дотационным питанием учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с ежегодно принимаемым постановлением главы Администрации городского округа.

Дотационным (бесплатным) питанием учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с ежегодно принимаемым постановлением главы Администрации городского округа в группах продленного дня и за счет фонда всеобуча в 2010 году было охвачено 2041 учащихся.

В Программе по плану на это мероприятие предусматривались финансовые средства в сумме 10,5млн. руб., фактические расходы составили 10,1 млн.руб. Снижение на 0,4млн.руб. против планируемых показателей произошло также за счет снижения количества учащихся.

П. 1.4 Компенсационные выплаты на удорожание стоимости питания в день на одного учащегося в течение учебного года.

Компенсационные выплаты на удорожание стоимости питания в день на 1 учащегося производятся в размере 2руб. 50коп. Источник финансирования данного мероприятия – бюджет городского округа.

В 2010г. расходы составили 4,9млн. руб., при плане 7,5млн.руб., израсходовано меньше на 2,6млн. руб.

Снижение связано с тем, что при утверждении программы на 2010 год предполагалось увеличение размера компенсации до 3 рублей в день на каждого учащегося. В бюджет 2010 года сумма компенсации осталась на уровне 2009 года.

П. 1.5 Организация работы столовых и буфетов в общеобразовательных учреждениях по субботним дням.

Организация работы столовых и буфетов в общеобразовательных учреждениях по субботним дням не осуществлялась, в связи с коротким учебным днем и отказом учащихся питаться в столовых.

П. 1.6 Обеспечение бесплатным молоком учащихся 1-4 классов

Для обеспечения учащихся 1-4 классов молоком деньги не выделялись и не были заложены в Программе.

За 2010 год объемы финансирования при плане 20,6 млн. руб. фактически составили 16,2 млн. руб., меньше на 4,4млн. руб. в связи с тем, что при расчете финансовых средств предполагался более высокий коэффициент инфляции и не учитывалось снижение численности учащихся.

По разделу 2 Развитие материально-технической базы предприятий школьного питания.

За 2010 год приобретено торгово-технологического оборудования на 2,3 млн. руб., планировалось 3,1 млн. руб. меньше на 0,8 млн. руб.

В связи с необходимостью капитального ремонта школьных столовых и износом технологического оборудования на укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений программой в 2010г. была запланировано 8,0млн. руб.

Учитывая то, что на капитальный ремонт и приобретение оборудования в сметах общеобразовательных учреждений ассигнования не утверждаются, а выделяются по мере образования дополнительных источников финансирования доходной части бюджета городского округа город Салават. В 2010 году было выделено из городского бюджета 4,93 млн. руб.

За 2010г. была приобретена столовая мебель за счет спонсорской помощи на сумму 0,2 млн.руб. и за счет средств бюджета города проведен капитальный и текущий ремонт школьных столовых на сумму 0,2 млн.руб.

Проводятся мероприятия по внедрению в пользование при организации питания обучающихся кухонной посуды и столовых приборов из нержавеющей стали. В 2010 г. планировалось приобрести посуды на 600 тыс. руб. Этот пункт Программы выполнен в полном объеме.

На 2011 год запланировано приобретение специализированного автотранспорта марки ГАЗ – «Валдай» - термофургон грузоподъемностью 3,5тн для доставки пищевых продуктов в школьные столовые. При наличии прибыли ориентировочно планируется приобрести в августе 2011 г.

В общеобразовательных учреждениях постоянно проводится мониторинг за состоянием здоровья обучающихся, обеспеченностью их необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания. При составлении  примерного 12 дневного меню завтраков и обедов с целью обеспеченности необходимыми  пищевыми веществами учитывается соотношение белков, жиров и углеводов. В питании используется хлеб пшеничный с добавлением витаминно-минеральной  добавки «Колосок», кисель и напиток «Золотой шар» с комплексом витаминов, для витаминизации используется витамин «С». В питании детей используются продукты согласно «Рекомендованному набору  пищевых продуктов для обучающихся в образовательных учреждениях» СанПиН 2.4.5.2409-08 с наличием сертификатов, качественных удостоверений. Контроль за качеством поступающих продуктов ведется специалистами технологической санитарно-пищевой  лаборатории МУП «Общепит» г. Салавата.

Обеспечение соблюдения в школьных пищеблоках 24-дневного перспективного меню с выходом готовых блюд в соответствии с физиологическими нормами питания частично не выполнен из-за низкой стоимости завтраков и обедов, установленной согласно постановлению Администрации ГО г. Салават РБ № 1971-п от 09.09.09 г. «Об организации питания  учащихся в общеобразовательных школах», с 01.09.2009 г.

Для обеспечения выполнения данного пункта с 01.01.2011г. увеличилась норма стоимости питания в день - завтрак - с 11 до 14 рублей, обед - с 28,7 до 35 рублей.

По остальным пунктам Программы финансирование из городского бюджета не предусматривалось.

По координации обучения и повышения квалификации кадров через высшие и средние специальные учебные заведения в феврале 2010 г. проведено обучение поваров   школьных столовых преподавателем  ГУП «Учебно-курсового комбината общественного питания» г. Уфы. Стоимость затрат составила 60 тысяч рублей. Все повара школьных столовых МУП «Общепит» повысили или подтвердили свою квалификацию.

Кроме бюджетных средств для организации питания привлекаются финансовые средства спонсоров и родительские взносы.

МУП «Общепит» из собственных средств предприятия для выполнения программных мероприятий израсходовало 1млн. 16тыс. руб., в том числе приобретено посуды для школьных столовых на 530,0 тыс. руб., проведено обучение поваров школьных столовых на 60,0тыс. руб., организован и проведен фестиваль национальной башкирской кухни, стоимость затрат – 6,0 тыс. руб.

Работа по выполнению Программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Салават» ведется постоянно.