Утверждена

решением Совета городского округа

город Салават Республики Башкортостан

от 05 октября  2011г. № 2-48/544

Долгосрочная целевая программа

«Поддержка и развитие музейного дела в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

на 2012-2016 годы

г. Салават – 2011

Содержание

- Паспорт Программы

- Современное состояние проблемы

- Цели и задачи Программы

- Основные направления реализации Программы

- Механизм реализации Программы

- Ресурсное обеспечение Программы

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- Организация выполнения программы

- Нормативно-правовые основания для разработки Программы

- Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

- Перечень мероприятий Программы

  - Совершенствование структурных подразделений МУ К и И «Картинная галерея», укрепление материальной базы

  - Улучшение комплектования музейных фондов, обеспечение их сохранности, хранения и использование для обслуживания населения

  - Информатизация МУ К и И «Картинная галерея»

  - Совершенствование подготовки и повышения квалификации музейных работников

  - Мероприятия по развитию и поддержке профессионального искусства

  - Проведение городских культурно-массовых мероприятий

Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела в городском округе город Салават Республики Башкортостан» на 2012-2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» Закон Республики Башкортостан от 29.05.98 № 161-з "О Музейном фонде Республики Башкортостан и музеях в Республике Башкортостан" Программа сохранения и развития культуры города Салавата на 2011-2015 гг., утвержденная решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 29.04.2011 г. №2-45/505 |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан Муниципальное учреждение культуры и искусства «Картинная галерея» (далее МУ К и И «Картинная галерея») |
| Исполнители программы | Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан МУ К и И «Картинная галерея» |
| Цели и задачи Программы | Цели: - сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов; -создание культурно-исторического, информационного и образовательного центра Задачи: - создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций; -оснащение учреждения современным оборудованием и программными продуктами; -внедрение и продвижение современных информационных технологий и методов работы в музейную среду; -наращивание информационных ресурсов, создание системы электронных фондов и каталогов; -создание интерактивной связи с потребителями музейной информации; -участие в различных проектах, грантах, конкурсах и иных формах негосударственной поддержки культуры; - повышение квалификации сотрудников и использование для этого новых информационных технологий, способов и методов обучения; - восстановление утраченной исторической объемно-пространственной структуры историко-культурной территории путем реконструкции парковой зоны с восточной стороны; - обеспечение доступа всех слоёв населения к историко-культурному наследию путем организации культурно-просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно-выставочной, методической, информационной деятельности |
| Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Объем и источники финансирования | Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет - 9786,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год- 1620,0 тыс. руб., в том числе за счет:1) бюджета городского округа город Салават – 1552,0 тыс. руб., 2) за счет доходов от приносящей доход деятельности - 68,0 тыс. руб. 2013 год- 1843,0 тыс. руб., в том числе за счет:1) бюджета городского округа город Салават – 1785,0 тыс. руб., 2) за счет доходов от приносящей доход деятельности - 58,0 тыс. руб. 2014 год- 1618,0 тыс. руб., в том числе за счет:1) бюджета городского округа город Салават – 1560,0 тыс. руб., 2) за счет доходов от приносящей доход деятельности – 58,0 тыс. руб. 2015 год- 1690,0 тыс. руб., в том числе за счет:1) бюджета городского округа город Салават – 1630,0тыс. руб., 2) за счет доходов от приносящей доход деятельности - 60,0 тыс. руб. 2016 год- 3015,0 тыс. руб., в том числе за счет:1) бюджета городского округа город Салават – 2955,0 тыс. руб., 2) за счет доходов от приносящей доход деятельности - 60,0 тыс. руб. |
| Органы координирования Программы | Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | -количество предметов музейного фонда; -количество единиц музейного фонда, представленных в постоянных и временных экспозициях; - количество посещений музея; -количество проведенных экскурсий ; - количество прочитанных лекций; количество проведенных мероприятий, праздников, встреч, викторин; - доля структурных подразделений с созданными автоматизированными рабочими местами для специалистов и пользователей; число сотрудников, повысивших квалификацию; -доля компьютеров, имеющих выход в Интернет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -инвентаризация фондов учреждения на современном уровне; -приобретение и использование специализированного программного обеспечения «Музей-4»; - создание системы электронных фондов и каталогов; - создание Интернет-сайтов; -организация виртуальных выставок; -повышение квалификации сотрудников (в течение пяти лет все специалисты должны пройти курсы повышения квалификации); -формирование единого информационного поля, в котором должны тесно сотрудничать все структурные подразделения МУ К и И «Картинная галерея» и другие учреждения культуры; -увеличение компьютерного парка; -создание информационно-справочных баз данных и информационных ресурсов; -укрепление позитивного общественного имиджа учреждения МУ К и И «Картинная галерея»; - расширение площади здания музея за счет строительства помещений для фондохранилища; - утверждение статьи расходов в бюджетном финансировании для пополнения основного фонда Картинной галереи произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства; - утверждение статьи расходов в бюджетном финансировании для реализации МУ К и И «Картинная галерея» Плана Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации; - организация постоянных телевизионных, печатных рубрик, радиовыпусков, посвященных истории города; - проектирование и отработка схем партнерского взаимодействия учреждения; - изготовление малотиражной продукции (открытки, буклеты); - благоустройство парковой зоны, прилегающей к музею с восточной стороны |

I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

(обоснование разработки)

МУ К и И «Картинная галерея» состоит их трех структурных подразделений:

- картинная галерея;

- историко-краеведческий музей;

- мемориальный комплекс «Земля Юрматы»

Все учреждения были открыты в разное время: картинная галерея (музей - выставочный зал) – 15 сентября 1989 года, мемориальный комплекс «Земля Юрматы» -24 сентября 2003 года, Салаватский историко-краеведческий музей  - 12 июня 2009 года.

В 2007 году Картинная галерея реорганизована в Муниципальное Учреждение культуры и искусства «Картинная галерея» городского округа город Салават Республики Башкортостан. С 1 января 2009г в состав МУ К и И «Картинная галерея» вошло структурное подразделение Мемориальный комплекс «Земля Юрматы,  с 8 мая 2008 года - Салаватский историко-краеведческий музей.

Главная цель учреждения  - использование музейных ценностей на выполнение основных задач. Успех будет зависеть от адаптации  к меняющимся социально-экономическим условиям. Для этого необходима твердая опора – программа, дающая руководство к действию. И такой программой должна стать  Долгосрочная целевая программа « Поддержка и развитие музейного дела в городском округе город Салават Республики Башкортостан» на 2012-2016 годы.

Картинная галерея

Роль изобразительного искусства в наши дни возрастает. Живопись не только отражает жизнь, но и формирует ее, делает человеческую душу богаче, обращает к красоте, а красота, словно магнитное поле стрелку компаса, ведет человека к доброте.

В 1989 году в городе открыл свои двери Музей – выставочный зал. С первых дней своего существования он становится культурно – просветительским центром, своего рода «вратами» города. Ведь посещение музея стало неотъемлемой частью программы пребывания делегаций и почетных гостей в нашем городе. В 1998 году в музее был проведен капитальный ремонт помещения. Выставочный зал  преобразился: красивое фойе, четыре просторных зала, небольшой музыкальный салон для проведения мероприятий. В те годы Выставочный зал города Салават считался одним из самых красивых и уютных в республике. Прошло более десяти лет, Выставочный зал  переименовывается в Картинную галерею, становится муниципальным учреждением культуры и искусства. Со временем внутреннее убранство  залов ветшает, паркет от шлифовок становится тонким, в некоторых местах проваливается. Картинная галерея нуждается в косметическом ремонте, замене старого оборудования для проведения выставок на новое,  отвечающее современным требованиям. Для  ведения профессиональной деятельности галерее необходимы витрины с подсветкой для экспонирования объемных форм декоративно–прикладного искусства, современные крепежи для картин, позволяющие легко и свободно варьировать экспозицию, отдельные подсветки для каждой работы. Освещение художественной галереи непростая область. Главная задача – передать все тонкости цвета без искажения. Картины требуют бережного отношения и специфических условий хранения. Важно не подвергать картину разрушительному воздействию светового и теплового излучения.

Деятельность Картинной галереи ведется по двум основным направлениям - комплектование коллекции современного искусства, развитие и пропаганда изобразительного и художественного творчества. Комплектование, учет и обеспечение сохранности предметов основного и научно – вспомогательного фонда ведется согласно Инструкции по учету, хранению и реставрации музейных предметов и музейных коллекций. Картинная галерея работает над пополнением фондов, но в основном это происходит за счет дарения произведений искусства. Естественно, при возможности закупки предметов и картин, фонды галереи пополнялись бы  экспонатами, достойными стать культурным наследием города и республики. В 2009 году количество предметов основного фонда составило – 252 ед., вспомогательного – 10ед. В 2010 году соответственно ОФ – 259ед., НВ – 11ед. Для содержания и хранения таких ценных предметов необходимо приобретение специального оборудования для фондохранилища и приборов контроля температурного и  влажностного режима.

Коллектив Картинной галереи стремится разнообразить формы,  виды мероприятий и услуг для удовлетворения эстетических и духовных потребностей человека. Достичь заметных результатов в этом направлении можно только путем постоянного расширения рамок деятельности. В галерее  практикуется: комплексное обслуживание посетителей, оказание методической и практической помощи, организация игровых программ и утренников для детей, семинары для учителей, преподающих Мировую художественную культуру и изобразительное искусство, встречи с художниками, поэтами, интересными людьми, дискуссии художников, тематические вечера, лекции, экскурсии, беседы об изобразительном  искусстве. Для подготовки и проведения ярких, зрелищных мероприятий недостаточно иметь только один компьютер и квалифицированный состав сотрудников. Необходимо укрепить материальную базу Картинной галереи:  приобрести  оргтехнику для хранителя и экскурсоводов, столы для проведения занятий с детьми, проектор и экран для реализации обучающих программ, кондиционер для поддержания температурного режима в фондохранилище.

Несмотря на то, что Картинная галерея использует разнообразные формы работы, основной формой является выставочная деятельность, которую планирует и определяет ее основные направления существующий при Картинной галерее Совет художников и методический совет. Благодаря  общим усилиям только за 2010 год было подготовлено свыше 28 выставок, проведено 265 экскурсии, 25 мероприятий, где приняли участие 2232 человека. Постоянный контакт с педагогическими коллективами школ, средними специальными учреждениями, колледжами позволяет стимулировать творчество молодежи. Лучшие работы учащихся отбираются на выставки, что служит толчком к развитию таланта. Все формы работы, которые использует Картинная галерея в своей деятельности, в конечном итоге способствуют развитию и установлению творческих контактов с музеями РБ.

Мемориальный комплекс «Земля Юрматы»

Площадь мемориального комплекса «Земля Юрматы» - 11 тыс.371 м². Для жителей города комплекс является своеобразным символом «малой родины», которую должны чтить и любить люди.  Велика  роль мемориального комплекса и в патриотическом воспитании молодежи.

Мемориальный комплекс «Земля Юрматы» - своеобразная экспозиция под открытым небом, которая особо подвержена влиянию погодных условий. Он не может находиться в неухоженном состоянии, поэтому необходимо проводить наряду с капитальным ремонтом ежегодные текущие ремонты.

Салаватский историко-краеведческий музей

Дисскусии о роли музея, его статусе не утихают в течение последнего десятилетия. Основной вектор полемики связан с попыткой осмыслить место музея в новой системе координат. Причем, координат разного порядка: политических, связанных с «открытием» для музеев ряда ранее запрещенных тем, экономических, определяемых функционированием музея в новых условиях

Современный музей – это «точка встречи» множества интересов, взглядов на мир, общество, свое будущее, поэтому он занимает важное место в процессах преобразования культурной среды города.

Музей является основным хранилищем памятников материальной и духовной культуры. В фондах Салаватского историко-краеведческого музея зарегистрирован 4241 музейный предмет (ОФ -1995; НВ -2246), на основе которых сформировано 18 фондовых коллекций. Основным направлением деятельности музея на данном этапе является  дальнейшее формирование музейных коллекций. Старшим научным сотрудником Фатхитдиновой Я.Ю. разрабатывается перспективный научный план комплектования фондов, в котором выделены приоритетные направления комплектования фондов и дан анализ современного состояния фондов музея. В целом коллекции музея могут быть определены следующим образом: хорошо представлена коллекция «Дерево», богата документальная коллекция, интересна коллекция «Археология и ВИД», но в ней преобладают в основном  материалы вспомогательных исторических дисциплин (ВИД) и отсутствуют предметы археологии.

В настоящее время основными формами комплектования фондов учреждения являются – дар от частных лиц и научная экспедиция. Но наиболее ценные и уникальные предметы для музейного фонда можно приобрести только в результате закупки у частных лиц (художников и коллекционеров). Поэтому в бюджетном финансировании должна быть предусмотрена статья для выделения денежных средств на закупку ценных предметов.

С увеличением количества музейных коллекций встанет вопрос  об их хранении.  В музее имеется фондохранилище, состоящее из нескольких помещений. Общая площадь фондохранилища составляет 73,3м², которая на сегодняшний день практически заполнена, и ее  становится недостаточно.    При реконструкции здания под музей  не были учтены все требования, предъявляемые к фондохранилищу Инструкцией по учету, хранению и реставрации музейных предметов и музейных коллекций.

Из-за нехватки помещений в нашем музее основная часть фондов хранится в подвальном помещении, оборудованном под фондохранилище, что противоречит нормам внутримузейной Инструкции и препятствует поддержанию необходимого температурно-влажностного режима в хранилище и  самым негативным образом сказывается на музейных предметах.

Согласно внутримузейным правилам музей обязан иметь помещения с двойными тамбурными дверями, для поступающих экспонатов до рассмотрения вопроса об их  включении в фонд музея ЭФЗК. Особенно актуален этот вопрос в связи с тем, что историко-краеведческий музей проводит научные экспедиции в полевых условиях. При поступлении таких экспонатов они должны проходить специальную обработку (консервацию), которая препятствует возможному заражению других экспонатов личинками насекомых и пр.

В настоящий момент музей не имеет помещения, и, как следствие, не может проводить консервацию поступающих предметов, поэтому существует риск утраты значительной части предметов по этнографии народов Башкортостана, которая представлена коллекциями «Дерево», «Текстиль, одежда, обувь» и пр.

Первостепенным значением в деятельности музея остается инвентаризация фондов учреждения на современном уровне, работа по их сохранению и использованию согласно Инструкции по учету, хранению и реставрации музейных предметов и музейных коллекций, что предполагает наличие современных технических средств, программного обеспечения и специализированного музейного оборудования.  В данное время музей обладает сравнительно неплохой технической базой: наличие компьютеров, информационных киосков, жидкокристаллических телевизоров, но  в рамках реализации Плана и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года необходимо внедрение  автоматизированной системы учета музейных ценностей («Музей -4»), создание электронного каталога музея, объединение компьютеров в локальную  одноранговую сеть. Создание  локальной компьютерной  сети облегчит доступ к фондам сотрудников музея, а в дальнейшем посетителей. Для реализации этих основных задач необходима ставка программиста.

Основные виды деятельности музея: научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная, фондовая, собирательская, культурно-досуговая и культурно-просветительская, рекламная деятельность требует от сотрудников музея использования современных информационных технологий, но это сдерживается  отсутствием необходимых специалистов, а порой неумением  сотрудников использовать современные технологии. Поэтому  повышение квалификации сотрудников необходимо проводить с использованием  новых информационных технологий, способов и методов обучения. Необходимо пополнение кадров специалистами - профессионалами музейного дела.

Часть исторических материалов о городе  представлена в экспозициях и витринах, но большая их часть находится в фондохранилище. Необходимо использовать возможности представления коллекций через сеть Интернета и организацию временных тематических выставок.

Однако надо отметить, что музей пользуется популярностью не только среди жителей города, но и  у гостей города. За короткий период времени работы музея количество посетителей составило около 20 тысяч людей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели:

- сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством  музейных фондов;

- создание культурно-исторического, информационного и образовательного центра

Задачи:

- создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных   коллекций;

--оснащение учреждения современным оборудованием и программными продуктами;

-внедрение и продвижение современных информационных технологий и методов работы в музейную среду;

-наращивание информационных ресурсов, создание системы электронных фондов и каталогов;

-создание интерактивной связи с потребителями музейной информации;

-участие в различных проектах, грантах, конкурсах и иных формах негосударственной поддержки культуры;

- повышение квалификации сотрудников и использование для этого новых информационных технологий, способов и методов обучения;

- восстановление утраченной  исторической объемно-пространственной структуры историко-культурной территории путем  реконструкции парковой зоны с восточной стороны;

- обеспечение доступа всех слоёв населения к историко-культурному наследию путем

организации культурно-просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно-выставочной, методической, информационной деятельности

Ш. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Экспозиционно-выставочная деятельность:

Организация тематических и обзорных выставок;

Организация выездных выставок;

Оформление мини-экспозиций

Фондовая, хранительская и собирательская деятельность:

Организация учета музейного фонда (согласно Инструкции);

Перевод учета музейных фондов на электронный учет;

Организация работы по увеличению численности предметов основного фонда;

Организация мероприятий по обеспечению сохранности коллекций, их реставрации

Культурно-просветительская деятельность:

Проведение экскурсий по экспозиционным залам, тематическим и обзорным  выставкам, мини-экспозициям;

Проведение лекций;

Проведение викторин, игр, конкурсов для разных возрастных категорий;

Организация и проведение  тематических мероприятий, творческих встреч, юбилейных дат промышленных предприятий и  учреждений, знаменитых людей города, массовых мероприятий на мемориальном комплексе «Земля Юрматы»

Рекламно-издательская деятельность:

Регулярное освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации;

Издание и распространение буклетов, открыток, отражающих историю города

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ

Реализация Программы  рассчитана на 5 лет: 2012-2016 годы.

Этапы Программы:

1 этап – 2012-2013 гг.

2 этап – 2013 – 2014 гг.

3 этап – 2014 -2015 гг.

4 этап – 2015 – 2016 гг.

Программу реализует Муниципальное учреждение культуры и искусства «Картинная галерея».

Реализация Программы осуществляется посредством научного комплектования, исследования и хранения предметов музейного фонда (руководствуясь «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей»), повышения культурного уровня посетителей путем знакомства их с историческим прошлым и настоящим города,  культурой и  природой родного края, изобразительным и декоративно – прикладным искусством Республики Башкортостан.

Контроль  за ходом выполнения Программы проводится  отделом культуры Администрация городского округа город Салават  Республики Башкортостан.

Система контроля за реализацией Программы включает:

- мониторинг выполнения Программы на основе периодической отчетности;

- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;

- оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий;

-мониторинг качества обслуживания населения (с использованием разнообразных методов исследований: анкетирование посетителей, наблюдение за поведением посетителей в залах, анализ записей в Книге отзывов, выявление наиболее эффективных приемов воздействия на посетителей с целью использования этих форм работы в дальнейшей деятельности учреждения)

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа финансируется из бюджета городского округа, привлекаются  внебюджетные средства, доходы от основной деятельности МУ К и И «Картинная галерея».

Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 9786,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 год  - 1620,0 тыс. руб.

2013 год – 1843,0 тыс. руб.

2014 год – 1618,0 тыс. руб.

2015 год -  1690,0 тыс. руб.

2016 год – 3015,0 тыс. руб.

- VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

-инвентаризация фондов учреждения на современном уровне;

-приобретение и использование специализированного программного обеспечения «Музей-4»

- создание системы электронных фондов и каталогов;

- создание  Интернет-сайтов;

-организация виртуальных выставок;

-повышение квалификации сотрудников;

-формирование единого информационного поля, в котором должны тесно сотрудничать все структурные подразделения МУ К и И «Картинная галерея» и  другие учреждения культуры;

- увеличение компьютерного парка;

- создание информационно-справочных баз данных и информационных ресурсов;

- укрепление позитивного общественного имиджа учреждения МУ К и И «Картинная галерея»;

- расширение площади здания музея за счет строительства помещений для фондохранилища;

- утверждение статьи расходов в бюджетном финансировании для пополнения основного фонда Картинной галереи произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

- утверждение статьи расходов в бюджетном финансировании для реализации МУ К и И «Картинная галерея» Плана Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации;

- организация постоянных телевизионных, печатных рубрик, радиовыпусков, посвященных истории города;

- проектирование и отработка схем партнерского взаимодействия учреждения;

- изготовление малотиражной продукции (открытки, буклеты);

- - благоустройство парковой зоны, прилегающей к музею с восточной стороны

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и координацию действий по реализации Программы осуществляет отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан, который  проводит  регулярный анализ реализации программы  эффективность её внедрения на основе  информации о ходе выполнения Программы, предоставляемой МУ К и И «Картинная галерея».

В 2016 году МУ К и И «Картинная галерея»  необходимо представить в отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан   анализ  результатов реализации Программы

VIII. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Федеральный Закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

Закон Республики Башкортостан от 29.05.98 № 161-з "О Музейном фонде Республики Башкортостан и музеях в Республике Башкортостан"

Программа сохранения и развития культуры города Салавата на 2011-2015гг., утвержденная решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 29.04.2011 г. №2-45/505.

IХ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Количество предметов музейного фонда |  | единиц |  | 4693 |  | 4945 |  | 5198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5441 |  |  | 5716 |
| Количество единиц музейного фонда, представленных в постоянных и временных экспозициях |  | единиц |  | 600 |  | 650 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  | 800 |
| Количество посетителей музея |  | человек |  | 28,0тыс. чел. |  | 28,6тыс. чел. |  | 29,2тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,9тыс. чел. |  |  | 30,6тыс. чел. |
| Количество проведенных экскурсий |  | единиц |  | 701 |  | 723 |  | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  | 786 |
| Количество проведенных мероприятий, праздников, встреч, викторин |  | единиц |  | 50 |  | 52 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 60 |
| Количество прочитанных лекций |  | единиц |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 17 |
| Доля автоматизированных рабочих мест для специалистов и пользователей |  | % |  | 38% |  | 42,8% |  | 47,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52% |  |  | 57,1% |
| Число сотрудников, повысивших квалификацию |  | % |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  | 20% |
| Доля компьютеров, имеющих выход в Интернет |  | % |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |
| Х. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок, годы | Направления и источники финансирования |  | Прогнозируемый объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 10.1.Совершенствование структурных подразделений МУ К и И «Картинная галерея», укрепление материальной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация структурных подразделений МУ К и И «Картинная галерея» |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Без финансирования |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Создание паспортов структурных учреждений |  |
| 2. | Проведение мониторинга эффективности деятельности структурных подразделений МУ К и И «Картинная галерея» |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Без финансирования |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Укрепление позитивного общественного имиджа учреждения |  |
| 3. | Текущий ремонт структурного подразделения Картинная галерея - всего: в том числе - текущий ремонт помещения -установка разъемных решеток на окнах - замена устаревшей электропроводки |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 1530,0 500,0 550,0 480,0 |  | 120,0 0 0 120,0 |  | 370,0 0 250,0 120,0 |  | 420,0 0 300,0 120,0 |  |  |  |  |  | 320,0 200,0 0 120,0 |  |  |  | 300,0 300,0 0 0 | Улучшение качества обслуживания населения, Обеспечение безопасности обслуживания населения и сохранности культурных ценностей |  |
| 4. | Текущий ремонт структурного подразделения мемориальный комплекс «Земля Юрматы» (смета на 2012 г. прилагается) |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 250,0 |  | 0 |  | 60,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 110,0 | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| 5. | Строительство помещения для фондохранилища |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 1500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1500,0 | Создание условий для дальнейшего пополнения и хранения музейного фонда. Выделение помещений для рабочих кабинетов научных сотрудников и научной библиотеки музея, что, в конечном счете, приведет к улучшению качества обслуживания населения |  |
| 6. | Приобретение витрин для мобильных выставок (счет-фактура прилагается) |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 240,0 |  | 40,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| 7. | Оборудование пандусов поручнями в историко-краеведческом музее, оборудование пандусами входа в залы Картинной галереи (примерная смета прилагается) |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 100,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| 8. | Ремонт крыши здания историко-краеведческого музея |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| 9. | Установка энергосберегающих ламп в Картинной галерее, историко-краеведческом музее |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 100,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 0 | Сбережение энергоресурсов |  |
| 10. | Установка системы видеонаблюдения в подразделениях МУ К и И «Картинная галерея» |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 600,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Обеспечение безопасности обслуживания населения и сохранности культурных ценностей |  |
| 11. | Приобретение специального переплетного оборудования для архивирования и реставрации документов (счет-фактура прилагается) |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | Улучшение качества работы сотрудников, обеспечение сохранности культурных ценностей |  |
| 12. | Техническое обслуживание вентиляционной системы с целью организация бесперебойной работы отопительной, вентиляционной систем, строгое соответствие температурно-влажностного режима |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 900,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 | Обеспечение сохранности музейных коллекций путем создания условий, препятствующих разрушению, порче музейных предметов |  |
| 13. | Проведение энергоаудита зданий и помещений |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | Повышение энергоэффективности, снижение потребления энергоресурсов |  |
| 14. | Усиление крепления осветительных люстр в историко-краеведческом музее |  | Администрация городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | Обеспечение сохранности оборудования, соблюдение техники безопасности в помещении |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 4892,0 |  | 557 |  | 855 |  | 645 |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  | 2110 |  |  |
|  | В том числе из бюджета |  |  |  |  |  | 4892,0 |  | 557 |  | 855 |  | 645 |  |  | 725 |  |  |  |  |  |  | 2110 |  |  |
| 10.2.Улучшение комплектования музейных фондов, обеспечение их сохранности, хранения и использование для обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дальнейшее усиление работы с населением города как одной из форм комплектования музейного фонда |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Без финансирования |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Пополнение музейного фонда |  |
| 2. | Организация и проведение научных экспедиций |  | Отдел культуры Администра- ции городского округа г. Салават РБ, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности |  | 160,0 50,0 |  |  | 20,0 10,0 |  | 20,0 10,0 |  | 30,0 10,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 10,0 |  | 50,0 10,0 | Пополнение музейного фонда |  |
| 3. | Приобретение (закупка) предметов основного фонда |  | Отдел культуры Администра-ции городского округа г. Салават РБ, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности |  | 700,0 70,0 |  |  | 100,0 10,0 |  | 150,0 15,0 |  | 150 15,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 15,0 |  | 150,0 15,0 | Пополнение музейного фонда уникальными экспонатами, представляющими особую ценность для коллекций живописи, этнографии, нумизматики, археологии, декоративно-прикладного искусства |  |
| 4. | Приобретение приборов для контроля температурно-влажностного режима, пломбировочного оборудования, систем кондиционирования для фондохранилищ структурных подразделений учреждения (счета - фактуры прилагаются) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности |  | 125,0 15,0 |  |  | 40,0 15,0 |  | 45,0 0 |  | 10,0 0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 0 |  | 0 0 | Обеспечение сохранности музейных коллекций путем создания условий, препятствующих разрушению, порче и хищению музейных предметов |  |
| 5. | Обследование экспонатов на предмет проведения реставрационных работ. Выполнение реставрационных работ не менее 5% от музейного фонда, требующих реставрации ежегодно |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности |  | 190,0 19,0 |  |  | 30,0 3,0 |  | 30,0 3,0 |  | 30,0 3,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 5,0 |  | 50,0 5,0 | Обеспечение сохранности музейных коллекций путем создания условий, препятствующих разрушению, порче музейных предметов |  |
| 6. | Приобретение современных технологий осуществления учета и систематизации музейных предметов ( программное средство АС-«Музей-4») (расчет стоимости прилагается) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Обеспечение сохранности музейных коллекций. |  |
| 7. | Страховое копирование и сканирование (ежегодно – не менее 25%) письменных источников, фотодокументов – приобретение оборудования для копирования и сканирования) (счета-фактуры прилагаются) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности |  | 70,0 25,0 |  |  | 50,0 5,0 |  | 20,0 5,0 |  | 0 5,0 |  |  |  |  |  |  | 0 5,0 |  | 0 5,0 | Сохранение и использование данных музейных коллекций в выставочной деятельности |  |
| 8. | Изготовление малотиражной продукции (открытки, буклеты, каталоги) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Средства от приносящей доход деятельности |  | 50,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| 9. | Создание цифровых изображений музейных предметов (до 2014г.- 100%) (счета-фактуры прилагаются) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 80,0 |  |  | 30,0 |  | 20,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Обеспечение сохранности музейных коллекций. |  |
| 10. | Создание городского общества краеведов |  | Отдел культуры городского округа г. Салават, МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Без финансирования |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Сохранение историко-культурного наследия города |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 1629,0 |  |  | 398,0 |  | 328,0 |  | 293, |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  | 295,0 |  |  |
|  | В т.ч. из бюджета |  |  |  |  |  | 1450,0 |  |  | 355,0 |  | 295,0 |  | 260 |  |  |  |  |  |  | 280,0 |  | 260,0 |  |  |
|  | Из средств от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | 179,0 |  |  | 43,0 |  | 33,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |
| 10.3. Информатизация МУ К и И «Картинная галерея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление компьютеров для 5 автоматизированных рабочих мест специалистов (счета-фактуры прилагаются) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 250,0 |  |  | 30,0 |  | 40,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | Улучшение качества работы сотрудников, обеспечение сохранности культурных ценностей |  |
| 2. | Приобретение оборудования для научной библиотеки |  | МУ К и И «Картинная галере» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 100,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| 3. | Организация локальной сети структурных подразделений МУ К и И «Картинная галерея» (счет-фактуры прилагаются) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 200,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Улучшение качества работы сотрудников, качества обслуживания населения |  |
| 4. | Приобретение компьютерной и видеотехники для Картинной галереи (счета-фактуры прилагаются) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават |  | 150,0 |  |  | 50,0 |  | 20,0 |  | 30,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | Улучшение качества работы сотрудников, качества обслуживания населения |  |
| 5. | Создание и техническое сопровождение веб-сайта «СИКМ г. Салават», «Картинная галерея г. Салават» |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности |  | 140,0 25,0 |  |  | 40,0 5,0 |  | 25,0 5,0 |  | 25,0 5,0 | 25,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 5,0 | Улучшение качества работы сотрудников, обеспечение равного и оперативного доступа пользователей к единым электронным ресурсам |  |
| 6. | Поддержание технического состояния информационных киосков и пополнение базы данных (заключение договора на обслуживание информационных киосков и прочей видеотехники) |  | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности |  | 250,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | Обеспечение высокого уровня доступности музейных фондов для населения |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 1115,0 |  |  | 245,0 |  | 210,0 |  | 240 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |
|  | В т.ч. из бюджета |  |  |  |  |  | 1090,0 |  |  | 240,0 |  | 205,0 |  | 235 | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  | 185,0 |  |  |
|  | Из средств от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |

10.4. Совершенствование подготовки и повышение квалификации музейных работников

| 1. | Участие музейных работников в выездных зональных курсах повышения квалификации, семинарах-практикумах | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности | 100,0 25,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | Улучшение качества работы сотрудников, качества обслуживания населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приобретение специализированной литературы по музееведению и атрибуции музейных предметов, краеведческой литературы | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават, средства от приносящей доход деятельности | 100,0 25,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | Улучшение качества работы сотрудников, качества обслуживания населения |
| 3 | Участие в ежегодном конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» | МУ К и И «Картинная галерея» | 2012-2016 | Бюджет городского округа город Салават | 70,0 | 0 | 30,0 | 40,0 | 0 | 0 | Улучшение качества работы сотрудников, качества обслуживания населения |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 320,0 | 50,0 | 80,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | В т.ч. из бюджета |  |  |  | 270,0 | 40,0 | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Из средств от приносящей доход деятельности |  |  |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |

10.5. Мероприятия по развитию и поддержке профессионального искусства

| - № | - Мероприятия | - Сроки | Прогнозируемый объем финансирования |  |  |  |  |  | - Источники - финансирования | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - 10 | - 11 |
| - 1. | - Участие в республиканских музейных конкурсах | - 2012-2016 гг. | 50,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - Бюджет городского округа г. Салават | Отдел культуры Администрации ГО г. Салават РБ, МУ К и И «Картинная галерея» |
| 2. | Пошив костюмов для проведения обрядовых и фольклорных музейных праздников | - 2012-2016 гг. | 100,0 50,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | 20,0 10,0 | Бюджет городского округа г. Салават, средства от приносящей доход деятельности | Отдел культуры Администрации ГО г. Салават РБ, МУ К и И «Картинная галерея» |
|  | Итого по разделу |  | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | - |
|  | В т.ч. из бюджета |  | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - |
|  | Из средств от приносящей доход деятельности |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |

10.6. Проведение городских культурно-массовых мероприятий (ежегодные расходы на приобретение призов, сувениров, проведение конкурсов)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Сумма Руб. | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Конкурс по активизации работы с краеведческим материалом в ведомственных, школьных и дошкольных музеях | Ежегодно | 50,0 | Бюджет городского округа город Салават | МУ К и И «Картинная галерея», краеведческие музеи школ и детских дошкольных образовательных учреждений |
| 2. | Городской конкурс «Знаток города» | Ежегодно | 20,0 | Бюджет городского округа город Салават | МУ К и И «Картинная галерея» |
| 3. | Городской конкурс «Мой Башкортостан» | Ежегодно | 30,0 | Бюджет городского округа город Салават | МУ К и И «Картинная галерея» |
| 4. | Городской праздник «День музея» | Ежегодно | 25,0 | Бюджет городского округа город Салават | МУ К и И «Картинная галерея» |
| 5. | Литературные праздники: -юбилейные даты поэтов и писателей города | Ежегодно | 25,0 | Бюджет городского округа город Салават | МУ К и И «Картинная галерея» |
| 6. | Городские праздники, приуроченные к юбилейным датам предприятий и учреждений | Ежегодно | 25,0 | Бюджет городского округа город Салават | МУ К и И «Картинная галерея» |
| 7. | Городские фольклорные и обрядовые музейные праздники | Ежегодно | 25,0 | Бюджет городского округа город Салават | МУ К и И «Картинная галерея» |
| Итого на год: 200,0 |  |  |  |  |  |
| Итого на 2012-2016 г.г. 1000,0 |  |  |  |  |  |