Приложение

к решению Совета городского округа  город  Салават Республики Башкортостан

от 10 ноября  2011 г. №2-49/567

Информация

о ходе выполнения Комплексной программы производственного и инвестиционного развития МУПЭС г. Салават на 2009-2012 г.г.

В 2010-2011 годах наше предприятие продолжает работы по выполнению Комплексной программы производственного и инвестиционного развития Муниципального унитарного предприятия электрических сетей городского округа город Салават Республики Башкортостан. Программа была принята решением Совета городского округа город Салават 29 февраля 2008 г. № 1-97/398.

Финансирование работ, согласно данной программы производится без привлечения бюджетных средств, а только за счет собственных средств предприятия и средств заложенных в тариф на передачу электрической энергии.

2010 год.

В целях реализации программы в 2010 году были запланированы следующие работы: замена кабельных сетей 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ячеек № 5 и № 20 ПС 35/6 кВ «Южная» до РП-1 и замена голого провода в кварталах 111-116 на самонесущий изолированный провод СИП. В дополнение к этим работам предполагалось закончить работы,  которые не были завершены в 2009 году, а именно замена голого провода на провод СИП в кварталах 4, 9,16.

На данные мероприятия предполагалось вложить сумму в размере 5 366 тыс. руб., из которых 1 543,0 тыс. руб. включены в тариф на передачу электрической энергии, а остальные средства 3 023,1 тыс. руб. – должны быть изысканы из собственных средств.

В 2010 год были выполнены работы по замене голого провода в кварталах 4, 9,16. Выполнена частичная замена голого провода на провод СИП в квартале 111-116 и кабельных линий 6 кВ фид. № 5 и № 20 от ПС «Южная» до РП-1 по б. Космонавтов от ул. Уфимская до ул. Островского. Всего в 2010 году на мероприятия затрачено 4 155,765 тыс. руб.

2011 год.

Для реализации мероприятий по комплексной программе на 2011 год предусматривалось финансирование в размере 5 709,0 тыс. руб., из которых в тариф были включены средства в сумме 1 785 тыс. руб., а оставшиеся средства  в сумме 3 924,0 тыс. руб. изыскиваются из собственных средств предприятия.

На 2011 год по комплексной программе было запланировано замена устаревших ячеек в РУ-6 кВ РП-1, а также необходимо было закончить работы по прокладке, оставшегося участка  КЛ-6 кВ от ПС «Южная» до РП-1 и монтажу провода СИП в квартале 111 (по мероприятиям 2010 г.).

За 9 месяцев 2011 года работы по прокладке КЛ-6 кВ – завершены, а монтаж СИП в 111 квартале продолжается. В настоящий момент на эти мероприятия затрачено 1 520 тыс. руб.

В связи с тяжелым финансовым положением предприятия решено затратить на реализацию программы 1 785 тыс. руб.

На оставшиеся не реализованные средства будут затрачены на реконструкцию электрооборудования в РП-1 и замену голого провода на провод СИП в 111 квартале..

Замена голого провода на провод СИП в 111-116 кварталах продолжается до настоящего времени.

На 2012 год планируется замена голого провода на провод СИП в пос. Мусино и замена трансформаторов в ТП-51Г , 51В, 41В.