## Приложение №1

к решению Совета  городского округа

город Салават Республики Башкортостан

от   26 сентября  2007 г. № 1-25/301

«Программа

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних

в  городском округе город Салават

Республики  Башкортостан»

на 2008-2012 годы

г.Салават

2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Паспорт Программы

- Основание для разработки Программы				          3

- Общие положения								3

  - Правовая основа								3

  - Цель Программы								3

  - Задачи Программы								3

- Исполнители										3-4

- Координация деятельности субъектов профилактики 		4

правонарушений несовершеннолетних

- Сроки реализации Программы						4

- Источники и объемы финансирования Программы			4

- Ожидаемые результаты реализации Программы			4

Основные программные мероприятия

- Организационные мероприятия						5-6

- Организация контроля и мониторинга ситуации, 			6-7

складывающийся в сфере профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- Организация работы по взаимодействию 				7

органов системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

- Создание условий для профилактики детской 				7-8

безнадзорности, эффективной реабилитации и

адаптации детей, находящихся в социально опасном положении

- Защита прав и интересов несовершеннолетних				8-9

- Формирование здорового образа жизни, профилактика 		9-10

пьянства, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции,

заболеваний, передающихся половым путем

- Обеспечение дополнительных условий для 				11

трудоустройства и вторичной занятости несовершеннолетних

- Комплексная система работы с несовершеннолетними 		12

по месту жительства

- Профилактическая работа с семьями					12-13

## ПАСПОРТ

## Программы профилактики безнадзорности и правонарушений

## несовершеннолетних в городском округе город Салават

## Республики  Башкортостан» на 2008-2012 годы.

## 1. Основание для разработки  Программы:

## Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Республики Башкортостан №151-з «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан»

## 2. Общие положения:

## 2.1. Правовую основу Программы  составляют Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Башкортостан, Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, Законы и подзаконные акты Республики Башкортостан и Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ними нормативно-правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

## 2.2. Цель Программы – снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение координации деятельности органов и учреждений, осуществляющих профилактическую работу с подростками, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях.

## 2.3. Задачи Программы:

- снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществление координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также иных организаций, участвующих в решении этих задач;

-  оказание помощи несовершеннолетним в восстановлении нарушенных прав, защите прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

3. Исполнители:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел образования

Отдел здравоохранения

Комитет по делам молодежи

Комитет по физкультуре и спорту

Отдел культуры

Центр занятости населения

УВД г. Салавата

Управления труда и социальной защиты населения

Уголовно-исполнительная инспекция

Учебные заведения города

Общественные организации

Городские средства массовой информации

4. Координация деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

Решения, принимаемые  КДН и ЗП и утвержденные Советом городского округа, главой администрации городского округа, обязательны для исполнения субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Сроки реализации Программы:  2008-2012 годы.

- Источники и объемы финансирования Программы:

-  бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий;

- внебюджетные средства.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы:

- комплексное решение вопросов профилактики социального неблагополучия семьи;

- снижение уровня безнадзорности;

- снижение количества правонарушений  несовершеннолетних;

- увеличение объема и повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях, и их семьям;

- массовое вовлечение подростков в досуговую деятельность (занятия в спортивных кружках, в клубах по интересам, трудовая занятость).

Мероприятия, по реализации Программы

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # 1. Организационные мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Проведение межведомственных совещаний служб и учреждений системы профилактики по вопросам взаимодействия в профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. | КДН и ЗП | Постоянно |
| 1.2. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской межведомственной профилактической операции «Подросток». | КДН и ЗП ОДН УВД | Ежегодно |
| 1.3. | Изучение и устранение причин и условий, порождающих безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних, подготовка возможных путей решения проблемы детской преступности. | КДН и ЗП ОДН УВД Отдел образования | Постоянно |
| 1.4. | Координация деятельности общественных организаций в целях обеспечения профилактики правонарушений и коррекции наркологических наклонностей подростков. | КДН и ЗП Отдел образования | Постоянно |
| 1.5. | Проведение Дней профилактики, городских олимпиад правовых знаний среди школьников, конкурсов «Юные правоведы». | Отдел образования ОДН УВД Уголовно-исполнительная инспекция | Постоянно |
| 1.6. | Проведение акции «День борьбы с вредными привычками», приуроченной к международным дням борьбы со СПИДом, борьбы с наркоманией и курением. | Центр медицинской профилактики Учебные заведения | Ежегодно |
| 1.7. | Проведение городской акции по защите прав ребенка, посвященной Дню защиты детей. | Отдел образования Орган опеки и попечительства | 1 июня, ежегодно |
| 1.8. | Проведение информационно-просветительской работы среди населения, раскрывающей ценность семьи, с целью оказания содействия в устройстве детей на воспитание в семьи, привлечение общественности к проблемам несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях. | КДН и ЗП Отдел образования Орган опеки и попечительства Психологические службы города | Постоянно |
| 1.9. | В целях разъяснения Законодательства РФ проведение встреч условно-осужденных подростков и их родителей на базе УВД с приглашением представителей суда, прокуратуры, адвокатуры, руководителей УВД, Центра занятости и других субъектов профилактики. | Уголовно-исполнительная инспекция ОДН УВД | Ежеквартально |
| 1.10. | Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, стимулиро-ванию законопослушного поведения учащихся. | КДН и ЗП Отдел образования Отдел здравоохранения Комитет по делам молодежи Руководители учебных заведений | Постоянно |
| 1.11. | Проведение цикла передач по вопросам правового просвещения несовершеннолетних и молодежи, а также родителей учащихся, педагогов с участием юристов, работников суда и прокуратуры. | МУ ТК «Салават» ТРК «Салават» ООО «Телеконтур» Радиовещание Отдел образования | Постоянно |
| 1.12. | Проведение семинара с родителями, социальными педагогами, инспекторами ОДН УВД по проблемам толерантности (позиция ненасилия), эффективного педагогического общения, по оказанию методической помощи по вопросам социальной психологии, конфликтологии, взаимодействия с семьей. | ЦПП «Доверие» МОУ ЦПМСС «Мир» КДН и ЗП Отдел образования | Ежегодно |
| # 2. Организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование системы мониторинга и анализа состояния преступности и правонарушений, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, безнадзорности среди несовершеннолетних, оперативного обмена информацией между органами и учреждениями системы профилактики. | КДН и ЗП УВД Отдел образования | Постоянно |
| 2.2. | Продолжение формирования и корректировки банка данных и своевременное его пополнение семьями, находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной поддержке, неблагополучными семьями, где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. | КДН и ЗП ОДН УВД УТиСЗН Отдел образования | Постоянно |
| 2.3. | Проведение рейдов по проверке неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей; своевременное принятие к ним и их родителям мер воздействия. | ОДН УВД Отдел образования КДН и ЗП | Постоянно |
| 2.4. | Осуществление контроля: - за своевременным выявлением школами несовершеннолетних, не посещающих ОУ по неуважительным причинам; - за выполнением Закона «Об образовании» (в части отчисления несовершеннолетних). | Отдел образования КДН и ЗП | В течение учебного года В течение учебного года |
| 2.5. | Осуществление комплексных мер, способствующих возвращению несовершен-нолетних в образовательные учреждения для получения основного общего образования. | Отдел образования КДН и ЗП | По мере выявления |
| # 2.6. | # Проверка исполнения ФЗ №120 «Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних» в образовательных учреждениях и ГОУ НПО. | # КДН и ЗП | # В течение учебного года |
| 2.7. | Анализ занятости учащихся (в том числе, детей группы риска) в кружках, спортивных секциях и т.п. | КДН и ЗП Отдел образования Комитет по Ф. и С. | Ежегодно |
| 3. Организация работы по взаимодействию органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: |  |  |  |
| 3.1. | Подведение итогов организации взаимодействия органов системы профилактики на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | КДН и ЗП | Первый квартал, ежегодно |
| 3.2. | Изучение вопроса о взаимодействии социальных педагогов образовательных учреждений города и ОДН УВД по ранней диагностике и профилактике семейного неблагополучия. | КДН и ЗП | Первый квартал 2008г. |
| 3.3. | Корректирование социальных паспортов образовательных учреждений города. | Отдел образования Руководители ОУ | Ежегодно |
| 4. Создание условий для профилактики детской безнадзорности, эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в социально опасном положении: |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование системы трудоустройства несовершеннолетних в летний период и организации летнего отдыха детей «группы риска», воспитанников детского дома и детей, оставшихся без попечения родителей. | Центр занятости населения Отдел образования Орган опеки и попечительства КДН и ЗП | Ежегодно, в период летних каникул |
| 4.2. | Совершенствование методики работы с родителями из неблагополучных семей, детей «группы риска», родительской общественностью по проблемам воспитания детей. Отработка тематики родительских собраний в ОУ города с привлечением всех субъектов профилактики. | Отдел образования | Постоянно |
| 4.3. | Разработка и реализация механизма социальной поддержки, мер по адаптации, в том числе, и решения вопросов трудоустройства несовершеннолетних, вернувшихся из ВК, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОДН УВД Центр занятости УТиСЗН | 2008г. |
| 4.4. | Организация просветительской работы через средства массовой информации о видах семейного жизнеустройства (усыновление, удочерение, приемная семья, патронат, опека). | Отдел образования Орган опеки и попечительства | Постоянно |
| 4.5. | В целях предупреждения рецидивной преступности организация экскурсии в воспитательную колонию, спецучреждения закрытого типа несовершеннолетних, осужденных к условной мере наказания и состоящих на профилактическом учете в ОДН УВД. | ОДН УВД | Ежегодно |
| 4.6. | Проведение специализированных комплексных мероприятий по своевременному изъятию безнадзорных детей с улиц и других мест концентраций и постоянного их пребывания. | УВД СПЦ | Постоянно |
| 5. Защита прав и интересов несовершеннолетних: |  |  |  |
| 5.1. | Обязательное информирование КДН и ЗП сотрудниками: - ЖЭУ о выявленных неблагополучных семьях, нарушениях жилищных прав несовершеннолетних; - детской поликлиники о выявленных фактах неблагополучного положения в семьях, жестокого отношения с детьми. | Начальники ЖЭУ города Отдел здравоохранения | Постоянно Постоянно |
| 5.2. | Оказание помощи несовершеннолетним в восстановлении нарушенных прав, защите их прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности. | КДН и ЗП Орган опеки и попечительства | Постоянно |
| 5.3. | Осуществление контроля за условиями содержания и воспитания детей-сирот в детском доме, в общежитиях ГОУ НПО. | КДН и ЗП Орган опеки и попечительства | Постоянно |
| 5.4. | Осуществление проверки условий жизни детей, находящихся под опекой и попечительством, оказание им социально-реабилитационной помощи. | Орган опеки и попечительства | 2 раза в год |
| 5.5. | Предоставление социальных услуг детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании обращений самих несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, инициативы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | УТиСЗН Орган опеки и попечительства | Постоянно |
| 5.6. | Осуществление контроля за соблюдением руководителями предприятий и организаций всех форм собственности трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. | КДН и ЗП Отдел труда УТиСЗН | Постоянно |
| 5.7. | Содействование в социальной и психологической адаптации и правовой защите несовершеннолетних, вернувшихся из ВК и спецучреждений закрытого типа. | КДН и ЗП УТиСЗН Комитет по делам молодежи Психологические службы | Постоянно |
| 5.8. | Организация и проведение «Горячих линий» с привлечением психологов, юристов, врачей-специалистов с целью выявления фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, жестокого с ними обращения. | КДН и ЗП | 2 раза в год |
| 5.9. | Внедрение системы раннего выявления отклонений в развитии и оказание психолого-медико-педагогической помощи учащимся ОУ. | ПМПК Отдел образования | 2008г. |
| 5.10. | Развитие сети кружков и секций в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования для организации досуга детей во внеучебное время. | Отдел образования Комитет по делам молодежи Отдел культуры | Постоянно |
| 5.11. | Проведение в учебных заведениях города месячников, декад правовых знаний, оформление правовых уголков для детей и родителей. | Отдел образования ОДН УВД | В течение учебных годов |
| 5.12. | Освещение в СМИ прав, свобод и обязанностей детей и родителей, предусмотренных Конституцией РФ и РБ, Конвенцией о правах ребенка. | СМИ | Постоянно |
| 6. Формирование здорового образа жизни, профилактику пьянства, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем. |  |  |  |
| 6.1. | Проведение профилактического месячника или декадника с целью формирования личности, способной противостоять наркомании в любой обстановке, ориентирования ребенка на ответственность за свое здоровье, занятия спортом, искусством, творчеством. | КДН и ЗП Отдел образования Комитет по делам молодежи, Отдел здравоохранения Комитет по Ф. и С. Отдел культуры | Ежегодно |
| 6.2. | Проведение семинара для работников учебных заведений, инспекторов ОДН, сотрудников СПЦ и общественных формирований по месту жительства по вопросам предупреждения злоупотребления наркотическими и токсическими веществами, спиртными и спиртосодержащими напитками среди детей и подростков. | Наркодиспансер Центр медицинской профилактики | Ежегодно |
| 6.3. | Продолжение работы наркопостов учебных заведений на основе тесного взаимодействия с наркодиспансером и родителями. Уведомление наркодиспансера о каждом случае выявления подростков, склонных к потреблению алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. Проведение разъяснительной работы с родителями при наличии оснований для постановки подростка на учет. | Наркодиспансер Отдел образования руководители учебных заведений | Постоянно |
| 6.4. | При проведении культурно-массовых моло-дежных мероприятий концентрация внимания на вопросах формирования у подрастающего поколения потребности в здоровом образе жизни, гражданского, патриотического воспитания молодежи. | Комитет по делам молодежи Комитет по Ф. и С. Отдел образования Отдел культуры | Постоянно |
| 6.5. | Выявление детей и подростков, допускающих немедицинское потребление наркотических и токсических веществ, во время проведения медосмотров в учебных заведениях и на приеме в ДГБ. | Отдел здравоохранения | Ежегодно |
| 6.6 | # Проведение мониторинга в подростково-молодежной среде по вопросам отношения подростков к употреблению наркотических, психотропных веществ, спиртных напитков. | # Центр медицинской профилактики # Наркодиспансер | # Ежегодно |
| 6.7. | Продолжение издания методических рекомендаций по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально-значимых заболеваний, изготовление слайд-шоу по различной тематике. | # Центр медицинской профилактики | Постоянно |
| 6.8. | Организация и проведение цикла радио-и телепередач для детей и их родителей по формированию здорового образа жизни, об ответственности несовершеннолетних за употребление, сбыт, хранение наркотических веществ. | УВД Отдел образования Отдел здравоохранения СМИ | Постоянно |
| 6.9 | Осуществление комплексной подготовки подростков к созданию здоровой семьи путем проведения в учебных заведениях мероприятий по этике, психологии семейной жизни, цикла бесед по формированию установок на сознательное родительство. | Отдел образования Центр психологической помощи «Доверие» МОУ ЦПМСС «Мир» Отдел ЗАГС | Постоянно |
| 6.10. | Введение в практику тренинговых занятий с целью вырабатывания у детей и подростков противостояния давлению рекламы, по отработке важнейших для подростка социальных умений: принятия решения, способности сказать «нет» по принципиальным соображениям. | Руководители учебных заведений Центр психологической помощи «Доверие» МОУ ЦПМСС «Мир» | Постоянно |
| 6.11. | Оказание помощи учебным заведениям города по вопросу приобретения видеоматериалов, литературы, методических пособий для непосредственного их использования в воспитательной деятельности. | Центр медицинской профилактики Наркодиспансер | Постоянно |
| 6.12. | Рейды по дискотекам в учреждениях культуры, торговым точкам, ночным магазинам, барам, подучетным квартирам с целью выявления незаконной продажи алкогольной продукции, пива, табачных изделий несовершеннолетним, выявление подростков, употребляющих алкоголь и наркотики. | ОДН УВД Госнаркоконтроль КДН и ЗП Комитет по делам молодежи Отдел торговли Отдел культуры Отдел образования | Постоянно |
| 6.13. | Проведение специализированных мероприятий по выявлению наркопритонов, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ. | УВД СПЦ Госнаркоконтроль | Постоянно |
| 6.14. | Привлечение подростков, состоящих на профилактическом учете, к деятельности молодежного добровольческого движения пропагандистов здорового образа жизни «Вместе». | Комитет по делам молодежи | Постоянно |
| 6.15. | Продолжение работы постоянно действующих тематических кинолекториев по пропаганде здорового образа жизни с участием психологов и врачей-специалистов. | Отдел образования Отдел культуры к/к «Октябрь» | Постоянно |
| 7. Обеспечение дополнительных условий для трудоустройства и вторичной занятости несовершеннолетних: |  |  |  |
| 7.1. | Установка для предприятий и организаций любой формы собственности квоты для приема на работу выпускников школ и учреждений профессионального образования, детей-сирот, подростков, освободившихся из ВК, специализированных учреждений закрытого типа. | Центр занятости населения | Ежегодно |
| 7.2. | Заключение с предприятиями, учреждениями и организациями договоров о создании временных и общественных работ в каникулярное и свободное от учебы время для учащихся. | Центр занятости населения | Ежегодно |
| 7.3. | Анализ состояния работы в организациях и предприятиях города со слабозащищенными категориями граждан, проверка достоверности представленных сведений по трудоустройству этих категорий граждан, осуществление сбора имеющихся для них вакансий рабочих мест. | Центр занятости населения | Ежемесячно |
| 7.4. | Ведение профориентационной работы с учащимися ОУ и учреждений профессио-нального образования с целью их профессионального самоопределения, озна-комления с ситуацией на рынке труда. | Центр занятости населения Отдел образования | Постоянно |
| 7.5. | Проведение целенаправленной работы по развитию новых форм занятости молодежи, одним из направлений которых является поддержка молодежного предпринимательства. | Центр занятости населения КУМС Комитет по делам молодежи | Постоянно |
| 7.6. | Проведение профориентационной работы среди обратившихся в Центр занятости населения несовершеннолетних, в том числе, вернувшихся из мест заключения, оказание им содействия в трудоустройстве. | Центр занятости населения | Постоянно |
| 7.7 | Организация и проведение семинара для психологов, работающих в школах, предоставление профориентационных материалов: видеопрофессиограмм, тестов, методического материала, советов, рекомендаций и т.д. | Центр занятости населения | Ежегодно |
| 7.8. | Проведение ярмарки учебных и рабочих мест для расширения возможностей трудоуст-ройства выпускников, их социальной адаптации на рынке труда. | Центр занятости населения руководители учебных заведений | Ежегодно |
| 7.9. | Отражение в СМИ темы трудоустройства и профориентации, прав и обязанностей молодежи, выпускников учебных заведений. | Центр занятости населения УТиСЗН | Постоянно |
| 7.10. | Информирование КДН и ЗП о постоянных и временных рабочих местах или об организации общественных работ для несовершеннолетних. | Центр занятости населения | Ежеквартально |
| 8. Комплексная система работы с несовершеннолетними по месту жительства: |  |  |  |
| 8.1. | Укрепление материальной базы детско-юношеских спортивных школ, детских клубов по месту жительства, клубов КДМ, соответствующее финансовое обеспечение их деятельности. | Отдел образования Комитет по Ф. и С. Комитет по делам молодежи ГорФУ | Постоянно |
| 8.2. | Инвентаризация существующего состояния хоккейных коробок, детских и спортивных площадок, принятие дополнительных мер по их восстановлению, по укреплению материальной базы и расширению сети спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой детьми и подростками. | Отдел образования МУП ОУО «ЖКЗ» МУП «ЖЭУ» Отдел градостроительства и архитектуры Комитет по Ф. и С. | Постоянно |
| 8.3. | Организация и проведение спартакиады по месту жительства среди команд ЖЭУ по взрослой и детской программам. | Комитет по Ф. и С. Комитет по делам молодежи | Постоянно |
| 8.4. | Информирование детей и подростков через СМИ, путем посещения ОУ о действии и работе спортивных секций, кружков спортивно-туристской направленности, также по видам спорта в городском округе и о бесплатном их посещении. | Комитет по Ф. и С. Отдел образования | Постоянно |
| 8.5. | Обеспечение участия детей и подростков в городских, республиканских конкурсах народного творчества, художественной самодеятельности. | Отдел культуры Отдел образования | По мере необходимости |
| 8.6. | Организация коллективных посещений детьми и подростками театрально-зрелищных учреждений, музеев, выставочного зала. | Руководители учебных заведений Отдел культуры | Постоянно |
| 9. Профилактическая работа с семьями: |  |  |  |
| 9.1. | Продолжение работы в учебных заведениях по оказанию помощи семье через психоло-гические службы, Советы содействия семье и школе на предприятиях, решение вопросов жизнедеятельности школы в союзе с родителями. | Руководители учебных заведений Центр психологической помощи «Доверие» МОУ ЦПМСС «Мир» | Постоянно |
| 9.2. | Активизация работы Советов содействия семье и школе на предприятиях и организациях. | КДН и ЗП, Совет профсоюзов, профкомы предприятий и учреждений | Постоянно |
| 9.3. | Проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий («Мама, папа и я – спортивная семья», «Моя семья – мое богатство» и т.д.) в учебных заведениях города. | Отдел образования Комитет по делам молодежи Комитет по Ф. и С. Отдел образования | Постоянно |
| 9.4. | Организация и проведение цикла радио-и телепередач на тему родительско-детских отношений, правового и педагогического просвещения родителей, проблем социального сиротства. | Отдел образования Центр психологической помощи «Доверие» МОУ ЦПМСС «Мир» Орган опеки и попечительства | Постоянно |
| 9.5. | Активизация профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, своевременное принятие к ним гражданско-правовых мер и мер воздействия через администрации и общественные организации по месту работы родителей. | КДН и ЗП УВД Наркодиспансер Отдел образования руководители учебных заведений Советы содействия семье и школе | Постоянно |
| 9.6. | Создание социального паспорта города с целью выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | УТиСЗН | Постоянно |